香港童軍荃灣廿四旅

-廿五周年籌備計劃-

| 目的： | 為廿五周年之計劃進行初步籌備工作。 |
| --- | --- |
| 舉行時間： | 二零零九年底 |
| 初步活動： | (1)廿五周年紀念特刊、(2)籌組旅務委員會(待定)、(3)廿五周年大會及晚宴、(4)舉辨廿五周年大露營、(5)廿五周年技能比賽、(6)廿五周年球類比賽、(7)廿五周年徵文比賽、(8)廿五周年攝影比賽 |
| 前期工作:： | 籌組廿五周年籌備及編輯小組 |
| 前期工作目標： | 在指定之日期前完成目標工作(見下表)。 |
| 行動計劃： | 項目; 開始日期; 完成日期. 1; 籌組廿五周年籌備及編輯小組; NA; 07年中. 2; 召開籌備及編輯會議; 07年8月; NA. 3; 分配工作及職位; 07年8月; NA. 4; 資料搜集、文字輸入; 07年8月; 直至特刊完成. 5; 設計紀念章、旅團戶外制服、cap帽; 2007年; 08年底. 6; 完成紀念章、旅團戶外制服、cap帽; 09年初; 09年初. 7; 完成廿五周年紀念特刊; NA; 09年底. 8; 籌組旅務委員會(待定); NA; 2009年. 9; 舉辨廿五周年晚宴; NA; 09年底. 10; 舉行廿五周年大露營; NA; 2010年. 11; 旅部改善工程; NA; 09年. 12; 舉辨各項比賽; 09年初; 09年底. |
| 所須人手： | 主要成員有籌備及編輯小組組長、副組長、行政、文書、設計及資源管理等，建議以由領袖及深資童軍帶領童軍參與籌備工作及編輯工作(例如排板、校對及記者)。 |
| 職責： | 組長-統籌籌備工作及編輯工作 副組長-協助統籌籌備工作及編輯工作 行政-負責小組日常行政，如安排會議等 文書-負責小組日常文書 設計-負責設計特刊及紀念章等工作 資源管理-負責採購及管理籌備工作所須物資 |
| 紀念特刊： | 以相冊型式為主，配合文字及圖片。 |
| 旅務委員會： | 為初步構思，以配合旅團日後之發展需要而設。 |
| 其他： | 以上籌備計劃均為初步建議，歡迎各位提供意見。 |

1st Draft 2007/6/4