|  | # SCOUT ASSOCIATION OF HONG KONG 24th TSUEN WAN GROUP (YAN CHAI HOSPITAL LIM POR YEN SECONDARY SCHOOL) 145-165 TSUEN KING CIRCUIT, TSUEN WAN, NT, HONG KONG. 24937258 |  |
| --- | --- | --- |

二十五週年會議

零七至零八年度第一次會議

日期： 2007年9月15日

時間： 下午二時

地點： 學生活動室

出席： 何韋樂　容璟曦　彭偉豪 馮兆明 鄔雲龍 張嘉俊 陳揮麟

缺席 :  沈志宏

會議紀錄

- 廿五週年初期活動為 : 特刊，旅務委員會，大會及晚宴，大露營，技能比賽，球類比賽，徵文比賽，攝影比賽。

- 通過初步活動構思，將會進行籌備“ 25週年紀念特刊” ，” 25週年大會及晚宴”，” 25週年大露營”為主，則”25週年技能比賽”，” 25週年徵文比賽”，” 25週年攝影比賽”等比賽項目，則是符領袖工作進度而去作出比賽是否舉行。

- 特刊初期目錄構思已由何韋樂完成，相討之後作出修改。
特刊以相片為主，文字為副。童軍運動

  - 旅團歷史

  - 旅團架構

  - 回顧與前膽

  - 廿五週年大事回顧

  - 童軍支部

  - 深資童軍支部

  - 領袖訓練

  - 支部訓練

  - 歷屆旅團成員名單

  - 領袖獲獎芳名錄

  - 榮譽童軍獎章及總領袖獎章獲獎章芳名錄

  - 旅團獲獎 (後加)

  - 旅團成就

  - 活動點滴

  - 團員心聲

  - 領袖分享

  - 第21屆世界童軍大露營暨世界童軍運動百週年紀念 (此項目將轉移到15項活動點滴)

  - 仁濟童軍聯合委員會活動 (此項目將轉移到15項活動點滴)

  - 後記及工作人員名單

  - 嗚謝 (後加)

- 前期工作  : 由特刊為主，先搜集以下資料 : 旅團歷史，旅團架構，25大事回顧，歷屆                     旅團成員名單，各支部日常運作及未來計劃，領袖訓練及計劃，領袖獲獎芳名錄，榮譽童軍及總領袖名單，活動點滴，團員心聲。標語將會取消，而紀念章改變成一個設計比賽，經領袖審核後才決定，該活動於07年12月前開始，則戶外制服及太陽帽取消，此項物資由旅團負責。並於下次會議討論紀念章設計比賽報名表格。

- 前期工作目標 :

|  | 項目 | 開始日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌組廿五周年籌備及編輯小組 | NA | 07年中 |
| 2 | 召開籌備及編輯會議 | 07年8月 | NA |
| 3 | 分配工作及職位 | 07年8月 | NA |
| 4 | 資料搜集、文字輸入 | 07年8月 | 直至特刊完成 |
| 5 | 設計紀念章、旅團戶外制服、cap帽 | 2007年 | 08年底 |
| 6 | 完成紀念章、旅團戶外制服、cap帽 | 09年初 | 09年初 |
| 7 | 完成廿五周年紀念特刊 | NA | 09年底 |
| 8 | 舉辨廿五周年晚宴 | NA | 09年底 |
| 9 | 舉行廿五周年大露營 | NA | 2010年 |
| 10 | 旅部改善工程 | NA | 09年 |
| 11 | 舉辨各項比賽 | 09年初 | 09年底 |

- 人手 : 組長由何韋樂擔任，副組長則由彭偉豪擔任，行政及文書由容璟曦負責，設計暫待由陳揮麟負責，資源管理由沈志宏負責，而物資管理待定。

- 下次開會日期2007年10月20日。