廿五周年旅慶

工作流程

日期：10年7月17日(星期六)

時間：下午四時半至下午五時半

地點：仁濟醫院林百欣中學																服飾：三號制服(綠巾)、西式常服

| 時間 | 需時 | 程序 | 工作 | 分工 | 詳情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 5 | 工作人員報到 | 場地組 地點:旅部及禮堂 點算物資,場地設備double check 調較對講機頻道 | 明 | 開禮堂 |
|  |  |  |  | 各統籌 | 分組報到 賓：carlton 舞：failun 場：明 行：philip |
| 10:05 | 10 | 簡介 | 簡介及分工 | holok, 各統籌 | 全體簡介 (一人一份工作流程) 分組簡介 |
| 10:15 | 90 | 預備工作 | 各組將物資分類，交到各組 | 賓 | (carlton) 核對及更新名單，檢查紀念品上名字。 |
|  |  |  |  | 舞 | ( failun) 核對流程物資(儀式及表演) |
|  |  |  |  | 場 | (細) 物資分組,訂購工作人員午膳 |
|  |  |  |  | 行 | (philip)派發工作人員名牌/Label、分發對講機連耳塞、收集收據 |
| 11:45 | 60 | 分組午膳 |  |  | 次序：(場、賓、舞、行) |
| 12:45 | 15 | 仔報到 | 12.45報到：24boys | 行 | 仔點名及安排工作給仔 |
|  |  |  |  | 舞 | 安排工作給仔 |
|  |  |  |  | 場 | 安排工作給仔 |
|  |  |  |  | 賓 | 安排工作給仔 |
| 1:00 |  | 最後場地設置 | 報到：MC 各處應有以下物資： 舞台 - 禮物枱： - 枱+枱布x1 - 主禮人紀念品x1 - 對外獎項x2, - 對內獎項x5 - 儀式用品 - 旗x2 - 旗棍x2 - 禮炮x10 - 蛋糕1個 - 童軍棍x20 - 接待處： - 假花、襟花x2 - 嘉賓名牌x( )、座位表、嘉賓名單、出席旅團名單、家長及舊成員名單 - 禮物包x200 - 台下： - 椅x200 - 攤位： - 2個攤位(禮堂後) - 易拉架x2 - 壁報板x5 | 明 | 請於1.00前set好以下項目： - 燈光+音響(孔sir) - 200張椅連上裙(最少一排20張、共10排、中間留12呎通道) - 攤位x2 (於禮堂內) - 台上： - 枱x1+枱布x1 - 咪(無線x2, 有線x2, 咪架x4) - 接待處：枱連枱布x1, 椅x3 |
|  |  |  |  | holok | FM及MC(輝+1)夾稿 |
|  |  |  |  | king | 監察供應商工作進度及情況 場地組於2:00前Set好以下項目 - Banner(4呎x24呎) - 儀式枱連花炮 - 學校大門口及通道佈置 |
|  |  |  |  | 賓 | (大容)安排仔/得獎者坐於特定位置上(如無工作) (Philip)Set接待處(假花、名牌、簽名筆、嘉賓/得獎者/參加者名單) |
|  |  |  |  | 舞 | (leo)設置先鋒(安全)及攤位(camping) (pang)試咪、試播音效、播背景音樂及video (holok)試位打mark：與kaman夾儀式枱位置、頒獎位置、講座位置 (kaman)用相機協助試位 |
|  |  |  |  | 場 | (明)分發物資與各位置(接待處/台前/攤位) (carlton)椅背貼上座位指示牌、主禮嘉賓椅上貼Label，完成後與(king) double check及指示賓客服務一代表 |
|  |  |  |  | 行 | (philip)Set台上禮物枱、核對名單與紀念品的名字，紀念品有主禮人紀念品x2、獎狀x5 |
| 1:30 | 90 | 綵排 |  | 賓 | 完成 |
|  |  |  |  | 舞 | (謝, king及pang)試咪 全世界演練流程 |
|  |  |  |  | 場 | 清理場地雜物 |
|  |  |  |  | 行 |  |
| 3.00 | 45 | 最後檢查 |  | 賓 | (carlton)帶領早到嘉賓入休息室, (大容)帶領參加者就座及安排二中helper工作 |
|  |  |  |  | 舞 | 最後演練流程 |
|  |  |  |  | 場 | 檢查場地清潔及安全 |
|  |  |  |  | 行 | (philip)安排嘉賓車位揾大仔帶位 |
| 3:45 | 30 | 接待 |  | 賓 | 提名冊邀請提名/襟花,名牌，Guests及Staff(需貼Label?) (king,明,calvin) Mark主禮人、嘉賓、總監、嘉賓 (philip) 簽名、名牌、襟花 (場地組及Helpers)協助帶位, 儀杖 (carlton)嘉賓點名(將致辭交主禮?)、(大容)旅團參加者點名 |
|  |  |  |  | 舞 | (pang) 播放大會主題音樂- (攝影師)接待處X2，台前X1拍攝花絮 (leo)於3:30完成攤位佈置，未完成亦需停止 |
|  |  |  |  | 場 | 協助帶位及支援 |
|  |  |  |  | 行 | (carlton) 出席的嘉賓名單交予(謝) (philip) 點名及通報與舞台組 |
|  |  |  |  | 其他 | (holok)跟進舞台及接待 |
| 4:15 | 15 | 預備開始 | 提場Stand by (fai/L, VS/R) 儀杖 | 賓 | (大容) 全程follow儀杖(大門及主禮進場) |
|  |  |  |  | 舞 | (謝)就位，早一分鐘提示眾人就坐；king確認開始時間後宣佈開始 (failun)就位台下提場 (明)執生 (king)請嘉賓上台/就坐 |
|  |  |  |  | 場 | (獎品小姐/先生)台上就位 (家豪,謝梓)協助遞咪及搬動佈置 (細)於4:20請各參加者就座 |
|  |  |  |  | 行 | (philip)最後確認出席嘉賓並將名單交與holok |
| 4:30 | 1 | 旅慶開始 | 嘉賓進場, 儀杖分兩行列隊歡迎 | 賓 | 儀杖完成工作後轉為支援 |
|  |  |  |  | 舞 | (攝影師)台上x1，台下x2 (pang)將主題音樂降低 (謝) 宣佈開始 |
|  |  |  |  | 場 | 轉為支援 |
|  |  |  |  | 行 | 轉為支援 |
| 4:31 | 6 | 主禮致辭 | 鄭承龍, 盧偉誠致歡迎辭 音響：咪連Stand x1 | 賓 |  |
|  |  |  |  | 舞 | (謝)請主禮上台。完成後再請到台下就座 |
|  |  |  |  | 場 | (家豪,謝梓)負責遞咪,設置咪架 |
|  |  |  |  | 行 |  |
| 4:37 | 10 | 經歷分享及旅團介紹 | 音響：咪連Stand x2 Projector, 相 | 賓 | (家豪,謝梓)遞咪予MC (pang)開projector放片 |
|  |  |  |  | 舞 | king上台 |
|  |  |  |  | 場 |  |
|  |  |  |  | 行 |  |
| 4:47 | 3 | 開展儀式 | 上台序： - 主禮人 - 特定嘉賓 - 總監 移步台下序 - 主禮、嘉賓講者及特定嘉賓 - 總監 | 賓 |  |
|  |  |  |  | 舞 | ( 明 )協助請主禮人及嘉賓就位 |
|  |  |  |  | 場 | (家豪,謝梓+helper x4)收咪及派花炮 |
|  |  |  |  | 行 |  |
| 4:50 | 2 | 致送紀念品 | 致送給主禮?(嘉賓?) 遞獎 提場 收回咪架 | king | 主禮：待定 ( carlton ) 於舞台遞送獎品、收回，交往接待處用袋袋好 |
| 4:52 | 3 | 上海澳門團誓師儀式 | 頒仁濟旗 | 主禮人 | 獎品小姐/先生: 於舞台遞旗 (kaman)拍照 |
| 4:55 | 5 | 大合照 | 主禮人及出發團頁己於台上 特定嘉賓台上 協助各人就位拍照 攝影 協助位置 |  | 主禮人、嘉賓、總監(暫定) (謝)請嘉賓上台。完成後再請各人到台下就座，主禮人留步 |
| 5:00 | 10 | 頒獎 | - 對外獎項x2, - 對內獎項x5 | 主禮人 各嘉賓 | 獎品小姐/先生: 於舞台遞獎狀 (謝)請嘉賓上台。完成後再請各人到台下就座 |
| 5:10 | 10 | 表演1 | 待定 | fai pang | (謝梓)負責遞咪,設置咪架 (pang)控制音樂及燈光 |
| 5:20 | 5 | 表演2 | 待定 | 家豪 | (謝梓)負責遞咪,設置咪架 (pang)控制音樂及燈光 |
| 5:25 | 5 | 結尾 | 切餅 | 主禮 | (謝)請嘉賓上台。完成後再請各人到台下就座 (pang)控制音樂及燈光 (kaman)拍照 |
| 5.00 |  |  | 恭送主禮及各嘉賓 |  |  |

各組分工:

賓(賓客): carlton,大容, etc.            舞(舞台): failun, 謝sir, pang ho, etc.        場(場地): 明, leo, 細, etc.      行(行政): Philip, etc.