廿五周年旅慶行動計劃

Draft @ 18th April, 2010

工作日程表

|  | 項目 | 進度 | 期限 | 跟進者 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行動計劃—前期工作 |  |  |  |  |  |
|  | 廿五周年紀念特刊 | 未打價 | 24/5交稿，13/6出書 | holok |  |
|  | 資料搜集、文字輸入 | 已完成 |  |  |  |
|  | 文字校對 | 處理中 | 15/5定稿 | king |  |
|  | 封面及內頁設計 | 有初稿，處理中 | 22/5定稿 | holok |  |
|  | 排板 | 處理中 | 22/5定稿 | holok |  |
|  | 嘉賓賀詞 | 已有初稿，待處理 | 15/5定稿 |  |  |
|  | 廣告讚助 | 待完成 | 15/5定稿 |  |  |
|  | 仁濟童軍聯委會十周年特刊 | 未打價 | 24/5交稿，13/6出書 | holok |  |
|  | 各校簡介 | 處理中 | 7/5定稿 | king |  |
|  | 封面及內頁設計 | 待設計 | 22/5定稿 | holok |  |
|  | 排板 | 待處理 | 22/5定稿 | king |  |
|  | 特刊封套 | 未打價 | 24/5交稿，13/6出書 | holok |  |
|  | 封面及內頁設計 | 待處理 | 22/5定稿 | holok |  |
|  | 宣傳物資 |  |  |  |  |
|  | 設計紀念章 (三款?) | 有手稿及jepg，未完成AI | 22/5定稿 | holok |  |
|  | Banner (一大一小) | 待設計，未打價 | 2/7定稿 |  |  |
|  | 易拉架 (待定) |  |  |  |  |
|  | 海報 (待定) |  |  |  |  |
| 旅慶典禮 |  |  |  |  |  |
| A | 統籌工作 |  |  |  |  |
|  | - 當日流程總表 | 處理中 | 3/7定稿 | holok |  |
|  | - 當日工作推行表 | 待處理 | 3/7定稿 | holok | 請包括仔細安排如燈光、音樂及video安排，每時刻每人有明確崗位。. |
|  | - 場地佈置圖 | 待處理 | 3/7定稿 |  | 學校及酒樓 |
|  | - 嘉賓/協作單位出席名單 | 待處理 | 12/7定稿 | king |  |
|  | - 攤位資料表 | 待處理 | 12/7定稿 |  |  |
|  | - 司儀稿 | 待處理 | 12/7第一稿 |  |  |
|  | - 物資表 | 待處理 | 2/7定稿 |  |  |
|  | - 紀念品及禮物清單 | 處理中 | 2/7定稿 | holok |  |
|  | - 座位安排表 | 待處理 | 12/7定稿 |  | 學校及酒樓 |
|  | - 主禮人聯絡 | 待處理 | 13/7 |  |  |
| B | 節目程序 |  |  |  |  |
|  | - 典禮儀式 | 處理中 | 2/7定稿 | king | 切餅、授旗及頒獎 |
|  | - 兩團表演及攤位 | 待處理 | 10/7 |  |  |
|  | - 音樂、圖片及短片 | 處理中 | 2/7定稿 | Pang ho | 音嚮及電腦 |
| C | 紀念品 |  |  |  |  |
|  | - 嘉賓紀念品 | 待處理 | 12/7定稿 |  |  |
|  | - 獎狀 | 已有初稿，待處理 | 16/7 |  |  |
|  | - 參與者紀念品包 | 待處理 | 10/7 |  | - 紙袋x1 - 特刊x1 - 記念章x1 - 紀念品x1 |
| D | 其他 |  |  |  |  |
|  | - 電話聯絡舊成員 | 未跟進。 |  |  |  |
|  | - 嘉賓接待 | 待定 |  |  | - 可請友好旅團協助迎賓 - 校內制服團體 |
| 特別活動 |  |  |  |  |  |
|  | 澳門大露營 |  | 24/7 | 小明 |  |
|  | 海外遠足 |  | 22/8 | 小明 |  |
|  | 營火會 |  | 30/10 | Leo |  |
|  | 鳳凰觀日 |  | 30/10 | king |  |