仁濟醫院林百欣學三十周年校慶

嘉年華暨音樂馬拉松

活動報告

- 舉行日期：2013年2月2日

- 舉行地點：本校（操場、有蓋操場、學校正門、禮堂、家政室）

- 時間：2:30pm – 5:30pm（嘉年華）；5:30pm – 9:30pm（音樂馬拉松）

- 活動內容：

  - 嘉年華：共十四個攤位遊戲、搖控車賽道、搖控直昇機、心願牆、Angry Birds、搖搖板、扭扭波、彗星製作、創意科技動動車製作、拔河比賽、家政比賽；爆谷／棉花糖／麥芽糖派發、特色美食售賣、三十周年校慶聚餐門券售賣、瑰寶三十展覽、歷史圖片展覽、禮物換領。

  - 音樂馬拉松：開幕儀式；歌手、校友、友校、老師、學生表演；表演內容為歌唱、樂器表演、管弦樂團演奏、中樂表演、跳舞、花式搖搖、流行樂隊、敲擊樂、英文音樂劇等。

- 協辦單位：大明娛樂有限公司、香港童軍總會天文組

- 出席嘉賓：劉坤銘校監、曹達明校長、荃灣區議會主席陳耀星SBS太平紳士、荃灣民政事務專員葉錦菁太平紳士、立法會田北辰議員、仁濟醫院董事局鄭承隆主席、教育局高級學校學發展主任(荃灣)劉鴻昌先生、荃灣區警民關係主任鍾麗梅總督察、荃灣西分區委員會主席梁樹明先生、校董黃偉健先生、家教會主席陳仲媚女士、校友會主席曾憲詩女士、仁濟醫院朱德榮總理、仁濟醫院吳志斌總理

- 當日接獲噪音投訴約10宗，主要為附近居民，但經校方解釋後均已平息。

- 流行歌手鍾一憲先生及麥貝夷小姐在表演過後受大量熱情的學生包圍要求合照及簽名留念，引來一陣混亂，但在場工作人員協助維持秩序，最後鍾先生及麥小姐亦留步為同學簽名及合照。

- 估計出席人數：一千至一千二百人，其中在高峰期（下午五時四十五分開始的開幕式）中約有八百至一千人。主要周邊小學學生及校友，亦有部份為附近街坊。

- 學生工作人員人數：

|  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 校友 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 38 | 31 | 21 | 84 | 59 | 4 | 13 |
| 總人數：250 |  |  |  |  |  |  |  |

- 時間囊：在開幕禮中，各嘉賓把總共三十件的具紀念價值或意義的物件（附件六）放入時間囊，並封存。將在二十年後（即五十周年校慶中）再次打開。

- 網上直播

- 出席情況

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全校中一至中五人數：788 出席學生人數：410 出席率：52% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 23 (62%) | 25 (63%) | 20 (53%) | 22 (61%) | 23 (59%) |  |
| B | 31 (82%) | 12 (29%) | 20 (56%) | 27 (69%) | 29 (74%) |  |
| C | 27 (75%) | 6 (19%) | 14 (47%) | 8 (24%) | 21 (75%) |  |
| D | 33 (94%) | 9 (31%) | 9 (32%) | 10 (27%) | 13 (52%) |  |
| E |  |  | 18 (56%) | 5 (14%) | 5 (22%) |  |
| 全級總數 | 114 | 52 | 81 | 72 | 91 |  |

- 財務支出

  - 財政撥備：$100000

  - 直至2月28日為止，支出為$72,745.8（附件七）

- 檢討

  - 成功點：

    - 吸引了不少周邊小學的學生、街坊、本校家長等到校參加。

    - 來賓中亦包括不少校友反映宣傳工作出色。

    - 在校園內設立多個攤位及表演用之大舞台（18’  36’），加上有蓋操場的攤位及校園周邊的活動，氣氛熱鬧。

    - 在開幕禮前後，約有八百至一千人在場參加儀式，氣氛不俗，同時，又承蒙校董會、社區知名人士及各界領袖支持出席參加典禮，令開幕禮更形隆重。

    - 活動支出合理，亦吸引了眾多來賓及完成舉辦多元化的活動和表演的目的，反映花費物有所值。

    - 活動成功的關鍵是因多方面人士之鼎力支持和協助，加上各個持份者合力籌劃及推行，才令活動得以順利完成，本校師生及其他來賓亦有一個歡樂而又難忘的周末。

  - 需改善的地方：

    - 活動的真正籌備時間不足，使活動有不少不足之處。

    - 活動舉行日期正值中六同學的模擬考試期間，該級同學未能參與盛事。

    - 接待工作未如理想，有待改善。

    - 當天接獲多個投訴，指活動聲浪太大，但有關情況卻是難以避免。

    - 籌委會低估了流行歌手鍾一憲和麥貝夷的影響力，以致在他們臨離開時做成混亂。

    - 當天的工友人手編排不足，令各工友忙過不停。

    - 未有統計非本校學生的出席情況