仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶籌備委員會第六次會議紀錄

日期　：2012年12月14日（星期五）

時間　：下午二時三十分至五時五十分

地點　：禮堂會議室

出席  ：曹達明校長、麥沃華副校長、顏瓊瑋老師、陳娟老師、黃家儀老師、董錫源老師、盧祥錦老師、劉世蒼副校長、周秀雯老師 、李惠源老師、黃逹華老師

記錄  ：Henry

討論事項：

- 通過上次會議紀錄。

- 進度報告：

  - 進度報告可見是次會議文件附件一。

  - 各組報告：

    - 盧祥錦老師(宣傳)

      - 宣傳短片已完成，聖誕聯歡會會頒發奬項，而短片會在一月份期間在校門大電視播出。

      - 家教會亦會2月2日當日協助攤位活動及小食攤位。

      - 反映同事工作量問題；各同事如非有關三十周年宣傳部的工作，請不要擅自找同事安排工作，各同事如有工作安排須先與盧祥錦老師聯絡。

    - 董錫源老師(總務)

      - 三十周年旗仔掛飾會在聖誕假期內掛上，有餘的旗仔掛飾的可在三十周年晚會會場內掛上。

      - 三十周年物品：下星期會同供應商傾價錢。

    - 陳娟老師(財政)

      - 有關嘉年華暨音樂會的預計會與Irene跟進，Henry 協助收取各組別的單據。

- 商討事項：

  - 校慶嘉年華會暨音樂馬拉松

      - 校慶嘉年華會暨音樂馬拉松、共建30、同創世紀及30週年晚會為大型活動，三個大型活動均須所有老師協助，校長會發放電郵給各同事。

      - 校慶嘉年華會暨音樂馬拉松活動工作人員分配會維持第二次全體教職員校務會議宣佈人手分配。

      - 校慶嘉年華會暨音樂馬拉松各老師工作分配及上班時間名單會較後時間給同事，而攤位工作上負責老師可安排同學協助。

      - 校慶嘉年華會暨音樂馬拉松的各總統籌同事可自行找副手聯絡其他工作同事傳逹工作訊息。如統籌同事在會議上需要副手給予意見，可聯絡他們一齊開會。

      - 蔡喜昌老師2月1日的活動，經是次會議討論後會對老師工作負擔加重，有關問題校長會與蔡喜昌老師傾談更改活動時間。

      - 校長建議攤位活動可聯絡仁濟機構李小姐(SaSa)，她對攤位活動較有經驗，在預算上可給予意見。

      - 2月2日晚膳食供應預算，需定學生工作人員數目及當日老師當值數目去作預算。

      - 攤位禮物方面可詢問校友會會否有禮物捐獻，校長亦會聯絡仁濟機構有關禮物情況

    - 嘉年華暨音樂會活動預算：

      - 2月2日膳食供應預算，需定學生工作人員數目及當日老師當值數目去作預算。

      - 有關活動預算校長建議召開會議與各組定下支出預算，如預算上需要增加先知會校長。

      - 2月2日主禮嘉賓主要邀請荃灣地區要員、教育局、校友會主席、家教會主席及仁濟代表。

      - 三十周年校慶籌備委員會改為三十周年校慶執行委員會，而晚會改三十周年校慶聚餐籌備委員會。

  - 健力士紀綠活動跟進事項

      - 劉副校長現編當日人手編排。

      - 場地訂場已確定，現須校長加簽。

      - 當日活動購買保險會與Irene跟進報價後再決定購買。

      - 嘉賓會考慮邀請學校校長及荃灣區家教會主席。

  - 三十周年校慶聚餐跟進事項

      - 當日競投項目會取消，當日節目安排睇表演環節有多少及時間長短再決定節目程序。

      - 當日會有雞尾酒會招待來臨人士，在內會擺放學校紀念照片，供來臨人士觀賞。

      - 門票：林鸞英老師聯絡舊生，門劵售賣上舊生分別為$400 或 $500，價格相對菜式上有所不同，而校內學生與家長價格為$300。

      - 宣傳：林惠綠老師、陳敏琪老師會跟進網頁資料。

      - 攝影：找外界人士協助當日攝影。

      - 當日人手安排現在整合中，預計3月或4月公布。

      - 當日場地佈置會有所改變，主禮嘉賓會坐在場中間長枱，開始時由校監帶領到長枱就坐，不會有任何儀式。

      - 有關晚會會由校友會及家教會協辦，而當日收益扣除全年三十周年活動支出會全數轉入仁濟醫院林百欣中學學校發展基金。

下次會議日期

日期：二零一三年二月二十二日

時間：下午二時三十分

地點：禮堂會議室