仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2013年2月28日)

- 執行委員會已分別於2012年12月14日召開第六次及2013年2月22日第七次會議。在第六次會議中報告有關嘉年華暨音樂馬拉松之籌組事宜；在第七次會議作嘉年華暨音樂馬拉松報告與及商討未來在5月3日舉行之破健力士世界紀錄及6月30日之校慶聚餐事宜。(附件一：第六次會議紀錄)

- 各組報告

  - 行政組

    - 上學期科組活動：英文科籌備英文音樂劇已於2月2日之音樂馬拉松中演出；設計與應用科技科於11月進行了「圖書館設計」習作；視覺藝術科本擬籌辦之陶瓷壁畫，因經費及地點安排的問題，未能舉辦。

    - 下學期科組將會舉行之活動：通識科中三級專題研習《荃灣區三十年》；物理科「小小科學家比賽」；德育組「三十週年校慶交流團」。

  - 財務組：截至2013年2月28日止，三十周年校慶的已支出費用為$97,877.3。詳情請參閱附件二。

  - 籌款委員會

    - 已於去年10月為牌匾的製作進行報價，預計開支約 $40,000。

    - 已於去年11月草擬「邀請贊助學校發展經費」的信件，有待校監及校長的指示，詳情可參閱「附件三」。

  - 出版組

    - 星島日報已於2月2日到校進行了第一次採訪（是日為三十周年校慶嘉年華暨音樂馬拉松），訪問了校監和校長，有關內容將刊登於5月3日之星島日報，本校會於當日向出席健力士活動的參加者派發。

    - 30周年特刊已定出了封面的主調設計，並於日內可定稿。預計特刊有88頁，現時已收到約七成稿件，希望四月可交付編輯。

  - 宣傳組

    - 班際校慶短片已有結果，禮物和証書已發出，有關影片亦已在校園播放。

    - 其他校慶短片，包括校董會、家教會等短片正在剪輯中，預算可在三月中播放。

    - 已製作大型banner，並已掛上了學校外牆。

    - 協助音樂馬拉松製作一系列宣傳活動，以「二月二，大件事」作為口號，期間動員各級同學及學生會參與宣傳工作。外聘公司製作「二月二」banner一條，並印海報100張，於附近各大屋苑張貼。外聘專業攝錄師於「二月二」當天攝錄，並請專人作剪輯，但要較後的日子才完工。在21/2—26/2為630晚宴進行宣傳活動。

  - 總務組所訂製之三十周年紀念品，部份已製作完成，並已在二月二日之校慶嘉年華暨音樂馬拉松中開始發售，詳見附件四。

- 三十周年校慶嘉年華暨音樂馬拉松

  - 活動已於二月二日當天順利完成，估計吸引了多達一千二百人參與。

  - 在嘉年華設立了多個攤位、遊戲、周邊活動和比賽等，獎品豐富。

  - 音樂馬拉松有多個表演嘉賓、組合和表演團體演出。

  - 整天最觸目的環節為開幕禮，並有多位嘉賓蒞臨主禮。

  - 活動報告的詳情請參閱附件五。

- 渣打馬拉松：本校已派出十八人參加比賽在2月24日所舉行之渣打馬拉松比賽，當中包括現職老師、學生、舊老師和校友，全部完成賽事。

- 三十周年《愛回家》校慶聚餐晚會籌備委員會

  - 宣傳及推廣組：已印製餐券及海報；2月25日開始在校網宣傳；宣傳組於2月22日及26日在早會進行宣傳。

  - 銷售組：已逐步通過不同年份的校友網絡向校友推銷餐券；籌委會代表列席校友會會議，解釋餐券推銷工作，並聽取校友會意見，校友會亦會通過校友會網絡協助推銷；籌委會亦於2月2日音樂馬拉松當天進行宣傳及設立攤位售票；2月27日派發家長信向本校同學及家長推銷。

  - 接待組：初步已與會場負責人聯繫，安排場地佈置及餐前雞尾酒會事宜；將安排籌委會成員於3月19日到場地視察，包括視聽器材、舞台、宴會及雞尾酒會場地、接待處、更衣室等；為旅遊車接送進行報價程序。

  - 節目組：已初步邀請表演嘉賓；逐步落實晚會程序；邀請校友會協助聯絡各屆的畢業生代表，合作進行其中一項節目。

  - 其他：與健力士活動協調兩個活動之老師人手安排。

- 共建30‧同創世紀

  - 有關活動將於5月3日假城門谷運動場舉行，時間為上午9:30-11:30。

  - 人手分配已有初步安排。

  - 當日程序已有初稿。

  - 9人核心工作小組將舉行三次會議，成員包括：曹達明校長、劉世蒼副校長、顏瓊瑋、盧祥錦、郭穎璇、侯永賢、謝志文、廖偉能及黃志達老師。

  - 第一次核心工作小組會議將已於2月26日召開。

  - 已邀請曹宏威教授擬定9x9數多酷數字遊戲咭的題目，並擔任顧問及總評判。

  - 是次健力士世界紀錄的標題為“Most People Playing Sudoku Simultaneously”。

  - 已向健力士世界紀錄有限公司索取打破上述紀錄的指引。