仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2012年7月13日)

- 三十周年校慶籌備委員會成員的改動

  - 核心委員：周淑賢老師負責的出版組主席改為由新副校長出任

  - 籌委會增設籌款委員會，並由黃家儀老師出任主席

- 工作進程

  - 大部份籌委會轄下之工作小組已召開第一次工作會議，有部份工作亦已展開。

  - 新成立的籌款委員會初步已擬定籌款項目及策略，詳見附件一。

  - 校慶標誌及標語設計比賽已進入最後階段，分別篩選了八項標誌及六項標語作為入圍作品，最後有待在校董會中選出得獎作品（附件二及附件三）。除此以外，我們亦請了中文科科主任歐陽劍明老師題筆撰寫對聯，可以作為製作直幅之用。

  - 有關三十周年校慶聚餐暨綜合晚會的進程，曹達明校長、麥沃華老師及顏瓊瑋老師已於六月份曾在九龍灣展貿中心、香港童軍中心、九龍悅來酒店及如心酒店視察場地，並作一綜合比較（見附件四），最後我們篩選了九龍灣展貿中心及如心酒店作為較佳選擇，最後有待在校董會中選擇及通過最後選擇場地及日期，跟進工作必須在七月份預訂場地。

  - 籌委會已於七月十一日中之校務會議公布了各老師的工作名單（見附件五）。

- 籌款及贊助工作：本籌委會早前已於四月份到過林煒珊校董的辦公室開會，並已得到林校董的支持。在最近的一些場合中，又獲林建名校董答允願意贊助三十周年校慶聚餐暨綜合晚會的部份經費。與此同時，林校董也答應以禮堂冠名形式捐助學校。有關捐助的細則詳見附件一。

- 其他工作

  - 籌委會已初步擬算了三十周年校慶的財政預算，現有待在校董會中通過。詳見附件六。

  - 宣傳及總務組已召開了第一次會議，初步擬定了紀念品的選擇。至於有關的選項，我們希望能夠尋求林煒珊校董的協助及製作。

  - 特刊委員會已開展了編輯工作，籌委會預計特刊必須在三十周年校慶聚餐暨綜合晚會前十天印刷好及出版，並於晚會中派發。有關內容及其他資料詳見附七。

- 未來工作

  - 宣傳組及總務組將於暑假完結前製作直幅及橫額，以備在九月四日之開學禮時使用。

  - 節目組將於九月四日舉行三十周年校慶開展禮。

  - 籌委會希望在本地其中一報社撰文稿，現有待校董會通過及建議出稿日期（附件八）。

- 商討事項，以下為籌委會請求校董會中需要通過或建議的項目總覽：

  - 選出標語及標誌作品（附件二及附件三）

  - 選出三十周年校慶聚餐暨綜合晚會的日期及地點（附件四）

  - 三十周年校慶財政預算（附件六）

  - 報紙撰文及出版日期（附件八）