仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2013年6月10日)

- 三十周年紀念品

  - 學校已向學生發出有關通告，提醒紀念品的發售資料，亦在網上發出紀念品的樣版圖樣。現時的售買情況為．．．．

  - 委員會將於6月30日所舉行之校慶聚餐暨晚會中繼續售賣紀念品。

- ｢共建三十　同創世紀｣破健力士世界紀錄活動

  - 學校於上星期剛收到黃龍德會計師行所發出之證明文件，現在下一步的工作就是向健力士世界紀錄有限公司申請確認，望能在七月五日舉行之畢業禮前批出申請。

  - 大公報於六月二日刊登了是次活動之報導。

- 出版組工作

  - 三十周年紀念特刊已進入最後核對稿件的工作

  - 現時收到了Ｘ份廣告。

- 校慶聚餐晚會

  - 籌委會在五月三十日舉行之校董會會議上得到校董包銷的答允，現可望校慶聚餐晚會所籌得之款項不單能彌補開支，更能補貼學校在過去一年中為校慶所舉行過的項目中的所有開支。

  - 現時籌委會之各個單位已火速進行當晚之籌備工作，亦於六月四日向工作人員（老師）召開工作會議。

- 林百欣學校發展基金

  - 校監在校董會上答應捐出港幣十萬元冠名學生活動中心。

  - 直至目前為止，學校已得到了兩位熱心人士捐助。早前一位為林建名校董捐出港幣五十萬元冠名禮堂。

  - 冠名及籌款表格將於校慶聚餐中夾附在每位參加者之套包中。

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2013年5月16日)

- 三十周年紀念品

  - 三十周年紀念品已於四月廿五及廿六日在學校按新價目正式公開發售（新價目請參考附件一）。迄今為止，只賣出雨傘14把、Ｔ恤7件、風衣0件、領呔0條。

  - 下一階段會將紀念品放在網頁上作公開發售；及在六月三十日之校慶聚餐中再次發售。

  - 另，三千五百個網紋袋、原子筆及A4快勞套已於四月底前交貨；大部份網紋袋已用於五月三日之健力士世界紀錄活動中。至於紀念陶瓷杯的貨版已送到學校，唯所印刷的顏色過於沉實，缺乏朝氣，現已請承辦商更改色調。

- ｢共建三十　同創世紀｣破健力士世界紀錄活動

  - ｢共建三十　同創世紀｣破健力士世界紀錄活動已於五月三日順利進行及圓滿結束。當天的參加總人數約為3918人。其中參加者人數為3449人、其他學校的隨隊老師約130人、學生工作人員187人、本校教職員100人、義工團體48人及其他工作人員約14人。

  - 當天活動之｢開幕」時間比原定時間遲了約十五分鐘，而最後的完結時間遲了約二十分鐘。是日活動天氣情況大致良好。

  - 來賓包括許曉暉副局長、田北辰議員、陳耀星主席、方平主席、葉錦菁專員、羅應祺專員、曹宏威教授、陳漢夫教授、李周若蘭總學校發展主任、黃龍德博士、顏顏寶玲女士、孫麗珊總編輯、陳仲媚主席、曾憲詩主席、馮卓能副主席、吳志斌總理、鮑誠業總理、劉坤銘校監、林建名校董、林煒珊校董、何子棠校董、鄭李華熙校董、協辦機構代表及各中小學友校校長、本校家長等。

  - 參加學校單位共14間小學、18間中學和一間機構（鱷魚恤）。

  - 協助單位包括仁濟外事部和教育部、鳯凰慈善基金、香港青少年服務處賽馬會麗城綜合青少年服務中心、林婉濱議員辦事處、本校家教會、港島第35旅深資童軍、靚次伯紀念中學童軍、醫療輔助隊等。

  - 在此之前，籌委會在四月十日假學校禮堂舉行數多酷培訓工作坊，請來了曹宏威教授主持。參加學校共8間小學(38人)、11間中學(46人)、本校學生61人及16位老師，參與人數共161人。

  - 另五月二日學校改行短日時間，中午十二時放學，讓一眾負責老師及學生工作人員到城門谷運動場進行布置及綵排。

  - 現時經統計，共有1662人在預定時間內答中全部題目，他們將於本校於七月五日舉行之畢業頒獎禮獲頒發證書 (以學校為單位頒發)。

  - 剩下來的工作就是向健力士世界紀錄有限公司正式申請確認，在此之前必須要取得黃龍德會計師行的核數報告，望可在六月中前完成，証書和紀念品才可以在七月五日舉行之畢業禮中派發。

  - 東方日報和太陽報有為學校報導此項活動（附件二）

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130504/00176_120.html

http://the-sun.on.cc/cnt/news/20130504/00408_004.html

- 出版組工作

  - 三十周年紀念特刊的所有稿件已收集完成，亦交印刷商進行了排版工作。現階段正進行對稿階段。請校監和校長必須於五月三十一日前籌集廣告。

  - 本校所購買鱔稿的兩間報社，其中一間──星島日報已於五月三日刊登（附件三）。而經濟日報亦於五月三日健力士活動當天到會場進行採訪，並會於六月三十日刊登。

- 財政支出（附件四）

  - 直至2013年5月16日止，總財政支出為$238,777.65。

  - 其中用於二月二日之嘉年華暨音樂馬拉松為$74,705.70。而五月三日之健力士活動截至5月16日為止，支出為$100,877.20。

- 校慶聚餐晚會

  - 六月三十日之校慶聚餐正在進行告急工作，現時我們的目標圍數仍然為六十圍。

  - 直至五月十六日止，已繳款或答應買枱的圍數為34圍。

  - 籌委會名單詳列於附件五。

  - 當天的節目表詳列於附件六。

  - 財政預算詳列於附件七。

  - 菜單詳列於附件八。

  - 邀請咭詳列於附件九。

  - 邀請信詳列於附件十。

  - 枱位安排詳列於附件十一。

東方日報																附件二

太陽報

三十周年愛回家校慶聚餐晚會_工作人手安排			附件三

總負責人：麥沃華	顧問：曹達明校長

| 部門 | 負責人 | 工作 | 工作人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待及場地佈置組 | 甄嬿婷 蔡雯雯 | 場地佈置及設備安排 | 梁少奇、李雅芳 |
|  |  | 2. 座席編排 | 林明、Sara |
|  |  | 會場入口及接待處 | 溫玉霞、龔瑋欣、Irene、Carol |
|  |  | 分發紀念品及心型貼紙 | 張嘉敏、盧兆文 |
|  |  | 簽名閣接待 | 陳娟、周安慈 |
|  |  | 引領入座 | 張志豪、周佩詩、霍綺琪 |
|  |  | 餐前雞尾酒會 | 阮孟婷、鍾影紅 |
|  |  | 接待主禮嘉賓 | 麥偉堅、劉世蒼、李潔嫻、Holie |
|  |  | 旅遊車接送家長學生 | 鄧義明、陳少君 |
|  |  | 物資運輸 | 羅永智、鄭炳坤 |
|  |  | 11. 表演嘉賓接待及休息室安排 | 梁翠蓮 |
| 節目組 | 黃達華 黃德懿 程彥 | 節目流程及控制(場務) | 余文輝、李俊毅 |
|  |  | 綵排統籌 | 周秀雯、梁慧敏 |
|  |  | 典禮、切餅及剪綵儀式 | 陳惠敏、陳瑞華 |
|  |  | 遊戲及抽獎流程 | 彭慧敏、賴偉珊 |
|  |  | 檯獎及抽獎禮品 | 鍾嬋燕、楊燕 |
|  |  | 學生司儀招募及訓練 | 張家裕 |
|  |  | 聯絡表演團體、嘉賓及校友 | 楊曉慧 |
|  |  | 燈光及音響 | 譚兆基 |
| 銷售組 | 林鸞英 蔡喜昌 | 入場券銷售程序 A, 校務處職員銷售程序 B. 籌委/老師銷售程序 畢業生電郵/班主任協助宣傳及售票安排 建立校友及畢業班聯絡網 聯絡家教會及校友會協助銷售 家長邀請咭 校友報名表 財務控制 | Henry |
| 宣傳及推廣組 | 林惠綠 林沛儀 陳敏琪 | 宣傳策略 餐券設計及印製 宣傳海報設計及印製 銷售網頁設計 場設計及印製 主禮嘉賓及其他嘉賓紀念品 每位參與者紀念品 | 曾志洪 |
| 文書組 | 歐陽劍明 | 擬定晚宴嘉賓名單 校監、校董、VIP 邀請函/捐助/贊助禮物函 家教會邀請函 感謝信 嘉賓講稿 會議紀錄 工作日程 新聞發布 | 王叔陶 |
| 攝錄及IT組 | 羅興文 | 攝影及錄影 預備播放器材，Projector等 相片角 短片製作 音樂播放 晚會後的相片及錄影片段整理 | 陳安強、郭志強、Steve、Bryan |

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2013年2月28日)

- 執行委員會已分別於2012年12月14日召開第六次及2013年2月22日第七次會議。在第六次會議中報告有關嘉年華暨音樂馬拉松之籌組事宜；在第七次會議作嘉年華暨音樂馬拉松報告與及商討未來在5月3日舉行之破健力士世界紀錄及6月30日之校慶聚餐事宜。(附件一：第六次會議紀錄)

- 各組報告

  - 行政組

    - 上學期科組活動：英文科籌備英文音樂劇已於2月2日之音樂馬拉松中演出；設計與應用科技科於11月進行了「圖書館設計」習作；視覺藝術科本擬籌辦之陶瓷壁畫，因經費及地點安排的問題，未能舉辦。

    - 下學期科組將會舉行之活動：通識科中三級專題研習《荃灣區三十年》；物理科「小小科學家比賽」；德育組「三十週年校慶交流團」。

  - 財務組：截至2013年2月28日止，三十周年校慶的已支出費用為$102,036.3。詳情請參閱附件二。

  - 籌款委員會

    - 已於去年10月為牌匾的製作進行報價，預計開支約 $40,000。

    - 已於去年11月草擬「邀請贊助學校發展經費」的信件，有待校監及校長的指示，詳情可參閱「附件三」。

  - 出版組

    - 星島日報已於2月2日到校進行了第一次採訪（是日為三十周年校慶嘉年華暨音樂馬拉松），訪問了校監和校長，有關內容將刊登於5月3日之星島日報，本校會於當日向出席健力士活動的參加者派發。

    - 30周年特刊已定出了封面的主調設計，並於日內可定稿。預計特刊有88頁，現時已收到約七成稿件，希望四月可交付編輯。

  - 宣傳組

    - 班際校慶短片已有結果，禮物和証書已發出，有關影片亦已在校園播放。

    - 其他校慶短片，包括校董會、家教會等短片正在剪輯中，預算可在三月中播放。

    - 已製作大型banner，並已掛上了學校外牆。

    - 協助音樂馬拉松製作一系列宣傳活動，以「二月二，大件事」作為口號，期間動員各級同學及學生會參與宣傳工作。外聘公司製作「二月二」banner一條，並印海報100張，於附近各大屋苑張貼。外聘專業攝錄師於「二月二」當天攝錄，並請專人作剪輯，但要較後的日子才完工。在21/2—26/2為630晚宴進行宣傳活動。

  - 總務組所訂製之三十周年紀念品，部份已製作完成，並已在二月二日之校慶嘉年華暨音樂馬拉松中開始發售，詳見附件四。

- 三十周年校慶嘉年華暨音樂馬拉松

  - 活動已於二月二日當天順利完成，估計吸引了多達一千二百人參與。

  - 在嘉年華設立了多個攤位、遊戲、周邊活動和比賽等，獎品豐富。

  - 音樂馬拉松有多個表演嘉賓、組合和表演團體演出。

  - 整天最觸目的環節為開幕禮，並有多位嘉賓蒞臨主禮。

  - 活動報告的詳情請參閱附件五。

- 渣打馬拉松：本校已派出十八人參加比賽在2月24日所舉行之渣打馬拉松比賽，當中包括現職老師、學生、舊老師和校友，全部完成賽事。

- 三十周年《愛回家》校慶聚餐晚會籌備委員會

  - 宣傳及推廣組：已印製餐券及海報；2月25日開始在校網宣傳；宣傳組於2月22日及26日在早會進行宣傳。

  - 銷售組：已逐步通過不同年份的校友網絡向校友推銷餐券；籌委會代表列席校友會會議，解釋餐券推銷工作，並聽取校友會意見，校友會亦會通過校友會網絡協助推銷；籌委會亦於2月2日音樂馬拉松當天進行宣傳及設立攤位售票；2月27日派發家長信向本校同學及家長推銷。

  - 接待組：初步已與會場負責人聯繫，安排場地佈置及餐前雞尾酒會事宜；將安排籌委會成員於3月19日到場地視察，包括視聽器材、舞台、宴會及雞尾酒會場地、接待處、更衣室等；為旅遊車接送進行報價程序。

  - 節目組：已初步邀請表演嘉賓；逐步落實晚會程序；邀請校友會協助聯絡各屆的畢業生代表，合作進行其中一項節目。

  - 其他：與健力士活動協調兩個活動之老師人手安排。

- 共建30‧同創世紀

  - 有關活動將於5月3日假城門谷運動場舉行，時間為上午9:30-11:30。

  - 人手分配已有初步安排。

  - 當日程序已有初稿。

  - 9人核心工作小組將舉行三次會議，成員包括：曹達明校長、劉世蒼副校長、顏瓊瑋、盧祥錦、郭穎璇、侯永賢、謝志文、廖偉能及黃志達老師。

  - 第一次核心工作小組會議將已於2月26日召開。

  - 已邀請曹宏威教授擬定9x9數多酷數字遊戲咭的題目，並擔任顧問及總評判。

  - 是次健力士世界紀錄的標題為“Most People Playing Sudoku Simultaneously”。

  - 已向健力士世界紀錄有限公司索取打破上述紀錄的指引。

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2012年12月14日)

- 執行委員會已於2012年11月26日召開第五次會議，會上報告有關畢業典禮之進展及商討在2月2日舉行之嘉年華會暨音樂馬拉松之籌組事宜。

- 總務組所訂製之彩旗已完成，並於畢業禮前一天掛於校園兩處地方。

- 三十周年校慶籌暨第二十九屆畢業頒獎典禮已圓滿結束。在典禮中有關三十周年的事項包括：頒發長期服務獎、瑰寶三十展覽及剪綵儀式。場刊及校務報告分別委託了兩間公司印製，價錢亦在預算之內。

- 林煒珊校董秘書Tanny Ng已與總務組完成紀念品的報價程序，並快將進入製作階段，預計可在2013年1月中完成大部份製品。

- 宣傳組已委託家教會委員張先生設計及製作一幅巨型橫幅，掛在學校正門對上牆壁之用，預計可在聖誕及新年假期後完成及掛上。

- 校友會已於12月8日開會，主題主要為三十周年校慶事宜。現時校友會已為2013年6月30日之聚餐在網上進行宣傳活動（及進行售票工作），會方初步亦建議派出一隊校友（流行）樂隊在音樂馬拉松上表演。

- 校慶嘉年華會暨音樂馬拉松（下稱ＣＭＭ）籌委會已組成，核心成員包括顏瓊瑋、周秀雯、李惠源及黃達華。委員會亦已定出老師工作名單，並於2012年12月10日之全體教職員會議中公布。此工作名單仍屬初步計劃，有待更新。校長已協助聯絡了仁濟二中及靚次伯紀念中學，兩校將分別派出管弦樂團、中樂團及花式跳繩隊參加表演。

- 至於未來工作方面，ＣＭＭ籌委會需在聖誕及新年假期前收集各班、各科參加攤位的意向，及在2012年年底前通過選用舞台製作公司及制定宣傳事宜等決定；同時，亦會盡早邀請校友參加表演及擬定於嘉年華會時段中的校友會活動。校長將協助邀請主禮及其他嘉賓，而食物供應方面，亦希望盡早落實安排。

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2012年11月18日)

- 三十周年校慶籌開展禮已於9月3日圓滿結束，參加的師生和校董們都感到喜悅。

- 課外活動組已於九月份完成「三十周年校慶」壁布設計比賽，結果亦已公布。

- 宣傳小組已於十月份開展了「三十周年校慶」短片製作比賽，第一階段（班別組）已完成。該組亦在學校頁設立了「三十周年校慶」專頁及開啟了Facebook。

- 學校足球隊帶領了兩支隊伍參加於9月23日舉行之「荃灣各界慶祝國慶六十三周年紀念」足球比賽，本校LPY30隊分別贏得學生乙組季軍及學生丙組季軍。

- 本校派出LPY30隊參加於9月23日舉行之「仁濟醫院慈善保齡球大賽」，並贏得公開組冠軍。

- 「三十周年校慶」水運會已於10月19日圓滿結束，請來了特別嘉賓劉卓軒先生擔任主禮嘉賓。

- 籌委會已於10月20日與校友會開會，初步取得校友會的大力支持，推廣各項活動及進行聯絡工作等。

- 為慶祝三十周年校慶，學校將會派出隊伍參加於2013年2月24日舉行之渣打馬打松賽事，其中為十名老師及職員，剩下希望招募二十名學生及校友。

- 籌委會已於11月2日在林建明校董辦公司與林煒珊校董開會，並得到林校董的寶貴意見及支持。

- 於11月14日之校董會中，通過成立「林百欣中學學校發展基金」，為學校籌募經費，以改善學校設施及學生學習環境（附件一）。

- 三十周年校慶暨畢業頒獎典禮將於11月30日舉行，在典禮當日會有三十件瑰寶展出（附件二）。在典禮中，將會頒發長期服務獎，在本校服務滿十年或以上，可獲頒珍貴寶物。告急！現在仍然在收集瑰寶階段。

- 三十周年校慶嘉年華會及音樂馬拉松將於2013年2月2日舉行之，現有落實建議。嘉年華會於下午三時至五時舉行，音樂馬拉松於下午五時三十分至晚上九時三十分舉行（附件三）。

- 齊創健力士紀錄之活動初步會改期於2013年5月3日（星期五）上午假城門谷運動場舉行，目標人數為三千人（附件四）。

- 三十周年聚餐暨綜合晚會已落實於2013年6月30日假九龍灣國際展貿中心舉行。晚會組已定了當晚的節目及流程、門劵售賣方法及籌款策略。全晚最高潮的節目就是三十年來的舊生出場及表演（附件五）。

- 出版組初步已聯絡了兩間報社（經濟日報及星島日報），並正在商討登報內容，經校董會商議後，出版日期分別為5月3日及6日30日。特刊組亦正在收集各項資料，第一次之截稿日期為12月1日（附件六）。

- 總務組已與林煒珊校董跟進了紀念品及旗熾的工作，已決定了紀念品的項目及設計，並進入報價程序，有關的項目及數量詳見附件七。而旗熾方面，已找了製造商生產，最快會在畢業典禮前有製成品。學校外牆翻新工程大致完成，訂造校名及校徽之金屬字將再作跟進。

- 財務組已編製了財政預算，並於11月14日中之校董會通過（附件八）。

各項附件請登入　http://file.ychlpyss.edu.hk/~ISTW/IMC20121114/

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2012年8月22日)

- 三十周年校慶籌備委員會成員的改動

  - 核心委員：周淑賢老師負責的出版組主席改為由劉世蒼副校長出任

  - 籌委會增設籌款委員會，並由黃家儀老師出任主席

  - 至於新老師的工作安排將留待三十周年籌委會會議中討論

- 工作進程

  - 顏瓊瑋老師曾於七月十七日出席校董會，並在會中報告工作進度及要求通過事情。

  - 在是次校董會中，各校董共同商議出三十周年校慶的標語為「百欣育才三十載，貢獻社會創未來」。至於標誌設計方面，在會上大家揀選了兩個設計的初稿，亦請了林煒珊校董的秘書處協助把標誌繪畫成電腦檔案，現正等待校董會成員再次揀選，二摘其一（附件一）。

  - 校長與顏瓊瑋和盧祥錦兩位成員曾於七月廿三日到過林瑋珊校董辦公室（是日為三號風球，橫風橫雨），交待工作細則及要求協助事情，會議完結後即轉為八號風球。有關的會面紀錄詳見附件二。

  - 在暑假前和暑假期間，黃志達老師已在坊間搜尋了多樣紀念品的資料和樣辦，現正等待標誌落實，旋即可製造，詳見附件三。

  - 在校董會上，與會者選定了如心酒店為三十周年校慶的聚餐和綜合表演場地，首選日期為六月三十日（星期日），次選為七月六日（星期六）。林煒珊校董的秘書會協助訂場事宜。此外，校監建議首選為訂六樓A、B、C場，筵開六十餘席。林建名校董答允在開支上「包底」。

  - 在校董會上，顏瓊瑋老師亦提交了整個慶祝活動的財政預算開支。校監認為，財政預算應該計算所有收入和開支，需重新製訂。

  - 在會上，與會者同意在報紙刊登鱔稿，並且可同時在多張報紙上刊登，有關預算可以為十萬元。校監答允協助找尋合適的報紙。

- 其他工作

  - 三十周年特刊已在暑假前展開工作，現需為特刊給出一個財政預算。

  - 在與林煒珊校董會面當中，我們亦有提及籌募經費之事宜，詳見附件二。

  - 陳娟老師初步已重新整理財政預算，現有待於八月廿四日於籌委會上商議。

- 未來工作

  - 三十周年校慶開展禮將於九月三日舉行，有關的程序安排請參閱「開課事宜」。詳細安排請參閱附件四。

  - 九月份之慶祝活動為「開展禮」和「短片製作比賽」；十月份之慶祝活動為「壁布設計比賽」。

  - 全年活動安排請參閱附件五

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶進度報告　(2012年7月13日)

- 三十周年校慶籌備委員會成員的改動

  - 核心委員：周淑賢老師負責的出版組主席改為由新副校長出任

  - 籌委會增設籌款委員會，並由黃家儀老師出任主席

- 工作進程

  - 大部份籌委會轄下之工作小組已召開第一次工作會議，有部份工作亦已展開。

  - 新成立的籌款委員會初步已擬定籌款項目及策略，詳見附件一。

  - 校慶標誌及標語設計比賽已進入最後階段，分別篩選了八項標誌及六項標語作為入圍作品，最後有待在校董會中選出得獎作品（附件二及附件三）。除此以外，我們亦請了中文科科主任歐陽劍明老師題筆撰寫對聯，可以作為製作直幅之用。

  - 有關三十周年校慶聚餐暨綜合晚會的進程，曹達明校長、麥沃華老師及顏瓊瑋老師已於六月份曾在九龍灣展貿中心、香港童軍中心、九龍悅來酒店及如心酒店視察場地，並作一綜合比較（見附件四），最後我們篩選了九龍灣展貿中心及如心酒店作為較佳選擇，最後有待在校董會中選擇及通過最後選擇場地及日期，跟進工作必須在七月份預訂場地。

  - 籌委會已於七月十一日中之校務會議公布了各老師的工作名單（見附件五）。

- 籌款及贊助工作：本籌委會早前已於四月份到過林煒珊校董的辦公室開會，並已得到林校董的支持。在最近的一些場合中，又獲林建名校董答允願意贊助三十周年校慶聚餐暨綜合晚會的部份經費。與此同時，林校董也答應以禮堂冠名形式捐助學校。有關捐助的細則詳見附件一。

- 其他工作

  - 籌委會已初步擬算了三十周年校慶的財政預算，現有待在校董會中通過。詳見附件六。

  - 宣傳及總務組已召開了第一次會議，初步擬定了紀念品的選擇。至於有關的選項，我們希望能夠尋求林煒珊校董的協助及製作。

  - 特刊委員會已開展了編輯工作，籌委會預計特刊必須在三十周年校慶聚餐暨綜合晚會前十天印刷好及出版，並於晚會中派發。有關內容及其他資料詳見附七。

- 未來工作

  - 宣傳組及總務組將於暑假完結前製作直幅及橫額，以備在九月四日之開學禮時使用。

  - 節目組將於九月四日舉行三十周年校慶開展禮。

  - 籌委會希望在本地其中一報社撰文稿，現有待校董會通過及建議出稿日期（附件八）。

- 商討事項，以下為籌委會請求校董會中需要通過或建議的項目總覽：

  - 選出標語及標誌作品（附件二及附件三）

  - 選出三十周年校慶聚餐暨綜合晚會的日期及地點（附件四）

  - 三十周年校慶財政預算（附件六）

  - 報紙撰文及出版日期（附件八）

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶(2012年5月18日)

- 籌辦今次三十周年校慶活動的目的是希望藉著慶祝學校三十周年，團結全校師生、家長及舊生，凝聚一個「校園是我家」的感覺與環境，使各持份者在貢獻一己的力量之餘，又可以有著林百欣中學一份子的情懷，並希望學生、老師、家長和舊生都可以有參與的機會和作出貢獻。

- 三十周年校慶籌備委員會

  - 顧問：林煒珊校董、曹達明校長、孔志光

  - 主席：顏瓊瑋

  - 核心委員：溫玉霞(行政組)、陳娟(財務組)、盧祥錦(宣傳組)、顏瓊瑋(節目組) 、董錫源(總務組)、周淑賢(刊物組)、麥沃華

  - 籌款委員會（出缺）

- 三十周年校慶的大型活動(初擬)

  - 創造健力士紀錄：在其中一項活動中，我們希望能集眾人之力量去創造一項健力士紀錄。

  - 籌款活動：為學校發展籌募基金

  - 校慶標誌及標語設計比賽、校慶開展禮、畢業禮、同樂日(或嘉年華會及音樂馬拉松)、聚餐晚會、綜合晚會、籌款活動和出版特刊等。主要活動建議及舉行月份(初擬)

| 校慶徽號及標語設計比賽 | 2012年5月 |
| --- | --- |
| 三十周年校慶開展禮 | 2012年7月或9月 |
| 學校畢業禮 | 2012年11月 |
| 同樂日(或嘉年華會或音樂馬拉松) | 2013年1月 |
| 三十周年聚餐晚會 | 2013年7月 |
| 綜合晚會 | 2013年7月 |

- 林煒珊校董鼎力支持：委員會於4月25日與林煒珊校董會面，當天，林校董還安排三位職員協助籌備委員會的工作，實感激萬分。林校董樂意出任本籌備委員會之顧問及主要協助三十周年校慶的籌款工作。

- 籌款工作

  - 目的：所籌得之款項將作學校之發展基金，用作改善校舍、提升學生學習效能、及改善學生在校生活質素等。

  - 籌款方法：以學校房間或校舍設施冠名的方法去尋找善長，當中包括禮堂、學生活動中心、各樓層之班房及特別室等。

  - 在現階段我們有以下之構思：

    - 擴建圖書館：(50萬)

我們希望能把圖書館擴建及重新裝修，使它成為具現代化及配備高質素設備的學習空間。進一步培養學生之閱讀風氣、養成良好自學習慣、為學生提供一個舒適、多功能的學習場所。

    - 改建雨天操場：(50萬)

為配合新學制、學生學習模式的改變，及改善學生校園生活的質素，我們打算把現時之雨天操場加設拉閘及加裝冷氣。改建後之雨天操場在日後可作一個容納三百人之小型禮堂、考試場地、有空調設備之飯堂及多用途活動場之用。

- 未來工作

  - 我們籌委會將於月內物色老師去擔任其他重要崗位，繼而編定其他崗位。

  - 三十周年標誌及標語設計比賽將於六月一日截稿，在我們評審會選出有關作品後，將提交校董會通過。

  - 籌委會將於六月六日舉行之教師進研日中按步把校慶慶祝活動的詳情向同事公布。

仁濟醫院林百欣中學

三十周年校慶(2012年4月25日)

- 三十周年校慶籌備委員會已於三月廿八日組成。核心成員包括孔志光、顏瓊瑋、溫玉霞、陳娟、盧祥錦、董錫源、周淑賢、麥沃華七位老師。職位包括有顧問老師、主席、行政組長、財務組長、宣傳及推廣組長、總務組長、出版組長及節目組長。

- 委員會的工作主要工作是組織及協調各組工作、組成小組成員及監察各組的工作進度等。

- 籌辦今次的活動目的是希望藉著學校三十周年的大前提下，團結全校師生、家長及舊生，凝聚一個「校園是我家」的感覺與環境，使各持份者在貢獻一己的力量之餘，又可以有著林百欣中學一份子的情懷。

- 我們在來年（2012至2013學年）會進行一連串以學校三十周年校慶為主題的活動。並希望藉著各種不同類型的活動，學生、老師、家長和舊生都可以有參與的機會和作出貢獻。

- 我們初步擬定的大型活動，以三十周年校慶為主題的活動包括有開展禮、畢業禮、同樂日／嘉年華會、聚餐、綜合晚會和出版特刊等。在其中一項活動中，我們希望能集眾人之力量去創造一項健力士紀錄。各項活動之擬定日期請參閱附件。至於其它小型項目，我們將收集各同事意見和學生之意向，再作考慮。

- 委員會於4月25日已跟林煒珊校董會面。會面內容包括邀請林校董出任籌備委員會之顧問、在計劃全年活動上給予寶貴意見及指導、尋求資源上之協助等，並獲得林校董之全力支持。

- 在尋求其它資源方面，林校董亦給予我們寶貴意見，例如我們可以製作紀念品售賣、出售音樂會門劵、出售刊物等建議。我們亦希望能借助校董會、家教會和舊生會的力量，開拓更多資源。

- 籌備三十周年校慶的另一目的是希望藉著今次活動舉行大型籌款，所籌得之款項將作學校之發展用途，當中可以為校舍改建或加建、學生學習配套及改善學生在校生活質素等用途。籌款方法的其中一個可能性就是以學校房間或校舍設施冠名的方法去尋找善長。當中可能包括禮堂、學生活動中心、各樓層之班房等。

- 除此以外，為準備三十周年校慶，我們會為學外圍及內圍進行一些修飾的工作，其中為外牆修輯、學校正門修飾等。

- 在現階段我們有以下之構思。

  - 擴建圖書館：為進一步培養學生之閱讀風氣、養成良好自學習慣、為學生提供一個舒適、多元功能的學習、閱讀及可作小型討論的地方，我們希望能把圖書館擴建，使它成為具現代化及配備高質素設備的學習空間。

  - 改建雨天操場：為配合新學制、學生學習模式的改變，與及改善學生校園生活的質素，我們打算把現時之雨天操場加設拉閘及加裝冷氣。改建後之雨天操場在日後可作一個容納三百人之小型禮堂、考試場地、有空調設備之飯堂及多用途活動場之用。

  - 建造多用途演講廳：現時我們學校禮堂之使用量十分高，接近出現超負荷的情況．加上新學制的推行，有多個主要科目需經常進行共同上課，如果我們學校可以有一個多用途的演講廳，這不但能夠可以解決以上問題，而演講廳亦能作為周會堂講學、考試場地、舉行研討會或其他多功能用途等。

- 未來之工作：我們籌備委員會將於本學年完結前舉行校慶徽號及標語設計比賽．當徽號及標語有了腹稿後，便可以開展其他的工作，例如設計紀念特刊及製作紀念品等。此外，我們亦積極去組成各工作小組籌，制定工作大綱等。我們預計可以在七月份舉行之校董會提交財政預算。

附件一：三十周年校慶活動之主要活動建議及舉行月份

| 校慶徽號及標語設計比賽 | 2012年7月 |
| --- | --- |
| 三十周年校慶開展禮 | 2012年7月 |
| 九月一日升校旗儀式 | 2012年9月 |
| 學校畢業禮 | 2012年11月 |
| 陸運會 | 2013年1月 |
| 嘉年華會及音樂馬拉松 | 2013年1月 |
| 三十周年聚餐 | 2013年3月 |
| 綜合晚會 | 2013年7月 |