仁濟醫院林百欣學

三十周年校慶節目巡禮

- 前言：仁濟醫院林百欣學成立自一九八二年，至今已進入第三十個年頭。為慶祝這個特別的年份，本校將於2012至2013年度慶祝學校三十周年紀念。

- 三十周年主題：校園是我家(suggested)

- 三十周年口號：上下同心、成就未來(suggested)

- 全年節目：校慶開幕禮、出版特刊、各項比賽、音樂晚會、綜合晚會、時間囊、九月一日升旗禮、開放日、舊生會聚餐、水運會砌字、陸運會、畢業禮

  - 校慶開幕禮（開學日）

    - 簡單開幕儀式

    - 升校旗及搞鐘儀式

  - 三十周年紀念特刊

    - 三十周年發展史

    - 人、物、誌

    - 星影情懷

    - 電子版特刊

  - 比賽

    - 三十周年歌唱比賽

    - 三十周年logo設計比賽

    - 班際壁佈設計比賽

    - 各項球類或運動比賽

    - 三項鐵人賽

    - 學校毅行隊

    - 學校馬拉松隊

    - 荃灣區學校邀請賽（環保主題？）

    - 於綜合晚會進行頒獎

  - 音樂晚會（聖誕檔期）

    - 爥光晚餐、跳舞

    - 可邀請外校朋友及家屬參加

    - 邀請仁濟二中管絃樂團及靚次伯中學中樂團

    - 本校流行樂隊

    - 音樂比賽得獎者表演

  - 綜合晚會

    - 邀請歷屆校長參加

    - 各路精英：英詩、戲劇、老師、合唱團、舊生

    - 時間囊埋藏儀式

  - 九月一日升旗禮

    - 建造一座十米高塔

    - 留待音樂晚會／綜合表演時使用（舞台效果）

  - 開放日

    - 第一天（星期五）

    - 第二天（星期六），包括改建雨天操場啟用禮

    - 學科展、圖片／相片展、作品展、家長日

    - 攤位遊戲

  - 舊生會聚餐；在禮堂舉行、Harry Potter式、西餐、進場儀式

  - 水運會砌字

    - 所砌出的圖案將收錄在三十周年特刊裡

  - 陸運會

    - 友校邀請賽

    - 校友邀請賽

  - 畢業禮

    - 邀請重量級嘉賓

    - 典禮前酒會

- 其他：製作紀念品、砌骨牌、全校壁佈／壁畫、宣傳短片、講座、社區服務、校內裝置、雨天操場改建啟用禮、暑期／聖誕／復活遊學團、學述周/月、步行及其他籌款、(重份量的主禮嘉賓)

  - 紀念品

    - 月曆

    - 電話繩

    - 匙扣

  - 宣傳

    - 學校開設專用網頁：30th.ychlpyss.edu.hk

    - 登報作宣傳

    - 製作超大蛋糕／月餅

  - 講座

    - 將講座外判給家教會籌辦

    - 主題可以為家校合作、與子女和諧相處、公民意識與權益等

  - 校內裝置

    - 禮堂內掛設大木牌／獎項

    - 太陽能裝置啟用禮

    - 綠化校園

  - 社區服務

    - 老人院

    - 仁濟服務

    - 服務時數

- 籌款：

  - 新ＳＡＣ及Ｇ０２室冠名；（替各班房冠名）

  - 籌款二百萬擴建圖書館及為雨天操場增加空調系統

  - 建造Lecture Theather

- 組織

  - 行政組：統籌各項事宜及聯絡工作，成員包括主席、秘書及各組之組長；共７名成員

  - 財務組：計算及紀錄各項開支；共３名成員

  - 宣傳組：推廣（對內及對外）、製作、網頁管理、邀請咭、鱔稿；共４名成員

  - 節目組：每項目１名成員；預計１０名成員

  - 總務組：資源分配與調動、紀念品、粉飾校園、器材及用品潻置；共５人

  - 刊物組：三十周年校慶特刊、活動輯錄小冊子、校慶節目巡禮刊物；共３名老師領導加３名舊生及３名在校生

- 財政預算

- 時間表

  - 2011/2012年度下學期

    - Logo及口號設計比賽

  - 2011/2012年度暑期

  - 2012/2013年度上學期

    - 水運會

    - 畢業禮

    - 改建雨天操場

  - 2012/2013年度一月至二月

    - 音樂晚會

    - 開放日

    - 雨天操場改建啟用禮

  - 2012/2013年度下學期

    - 陸運會

    - 綜合晚會

    - 出版特刊

  - 其他(未定舉行或完結日期)

    - 太陽能裝置

    - 綠化校園

    - 社區服務

- 籌組內閣

  - 主席：麥沃華／顏瓊瑋

  - 行政組：周秀雯、周佩詩

  - 財務組：梁翠蓮、梁少奇

  - 宣傳組：盧祥錦、張志豪

  - 節目組：顏瓊瑋、朱立賢

  - 總務組：董錫源、（梁慧敏）

  - 刊物組：歐陽劍明、周淑賢