仁濟醫院林百欣學　三十周年校慶

創校三十周年健力士世界紀錄活動「共建30‧同創世紀」

籌備委員會第二次會議

日期　：2013年3月26日（星期二）

時間　：上午九時

地點　：禮堂會議室

與會者：曹達明校長、劉世蒼、顏瓊瑋、盧祥錦、郭穎璇、侯永賢、謝志文、廖偉能、黃志達、黃嘉義、羅永智

紀錄  ：顏瓊瑋

會議紀錄

- 全體一致通過上次會議記錄

- 通過是次會議議程

- 進度報告及跟進事項

  - 邀請嘉賓及參加者進度：截至3月26日為止，共有一千八百多名中小學生已報名，另預計基慧小學會派出三級學生約三百人、本校學生六百人、教職員七十人，共約2770人。

  - 邀請協辦單位及贊助商進度：

    - 當日到訪的報紙為經濟日報及晴報。

    - 卓越策劃有限公司會提供獎品；兒童的科學提供1,500本書，建議可預先入袋；NEP Holdings Int'l贊助水，建議預早在座位之樓梯擺放

  - 海報及邀請咭進度：海報中不需加入協辦單位的logo；初稿已設計好，預計需於復節期間印妥「出街」

  - 校董會意見：校監提意邀請仁濟董事局各總理之公司派隊參加

  - 4月10日「數多酷」公開培訓安排：

    - 迄今已有中學組69名、小學組8名參加者報名參加培訓；本校約有46名同學及老師參加培訓

    - 當天由曹宏威教授主持培訓工作。所有參加者皆會獲發由曹教授簽名之培訓証書。

    - 當天的培訓用品、題目會與健力士活動當天的相似。

    - 需要進行錄影；校長會代表學校致歡迎辭。

    - 需為曹教授安排接送。

    - 3/4須發出培訓通知安排；當天亦要做好分組工作。

    - 本校之代表為有興趣之學生、每班兩位班長、數學成績優異之中四及中五學生（依據考試成績）、數理科老師。

    - 需要電郵給同事出名單

    - 當天活動的負責人為黃志達老師。

  - 其他報告及跟進事項

- 商討事項

  - 跟進校務會議(25/3)同事之意見：沒有

  - 人手分配：要再次釐清各人之工作

  - 宣傳攻勢：

    - 宣傳以漸進式進行

    - 4月8日開始會有「怎樣打破健力士」為題的早會宣傳，建立專業型像

    - 逢星期二是話劇，星期五是資訊宣傳。在4月30日之早會上，會有健力士活動當天之詳細宣布。

  - 校內學生「數多酷」培訓安排：除4月10日當天之培訓外，其餘同學將安排在數學堂及在4月25日之早會堂一同試玩，4月26日作檢討。

  - 學生工作人員召募及培訓：由謝志文老師負責，主要為領袖生、男女童軍紅十字會

  - 健力士紀錄人數統計安排：

    - 所有入場學生及老師人數點算由統計員負責；嘉賓由專人負責

    - 在BCD入口每閘口派兩名工作人員點名

  - 節目程序及當天流程：

    - 在事前需寄送「車頭紙給學校」，包括車之編號及落車地點

    - 入場、離場安排（車到才放人）

    - 一位本校老師負責一間學校；另每一位本校同學需跟每一部旅遊巴，用舉牌指示

    - 在閘口處放置足夠數量之套包

    - 流程及節目司儀由張志豪老師負責；開幕及閉幕典禮之司儀再另行擬定

    - 場地需預留足夠套包給機構／個人及有需要之學校

  - 製作橫額、證書、感謝狀、獎座：

    - 最高參與人數之獎項及証書會於當天即場派發

    - 需為每個出席的單位製作橫額及木牌；橫額加入其學校logo

  - 放復活假前需要完成的工作

    - 向場地查詢可以進行視察的日子

    - 劃位工作

    - 帽子的設計

  - 復活假期間需要進行的工作

    - 製作4月10日培訓練日流程安排

    - 發出機構邀請

    - 物色帽子製作之贊助人

- 其他事項

  - 校長提醒要做好大合照的拍攝工作；接待嘉賓方面可考慮以「持份者制」分配工作、要有歡樂氣氛、要令各人有賓至如歸的感覺；要設有大backdrop供嘉賓拍照；在4月23日之教職員會議中要有分組briefing。要列出接待嘉賓之流程。

  - 各校需預早提交參加者之名單。設計一份自簽的「聲明」到場人數，到場時由負責老師簽署報到人數作實。

  - 需向仁濟醫院借出木牌

  - 本校學生及家長需於當天上午八時開始入閘， 8:15在跑道點名，並安排坐在B看台

  - 需安排場地視察、場地佈置等安排；程序綵排（18, 19/4）

  - 郭穎璇老師需統籌跟進各學校之聯絡工作

  - 工作人員穿三十周年紀念T恤，並需於7:30到達會場

  - 場刊由劉副校長及郭穎璇老師負責

  - 尋求帽子製作贊助商，預計數目為3,500頂

  - 套包物資：網紋袋、快勞夾、比賽用的A5墊底板、遊戲咭、鉛筆、當天報紙、帽、原子筆

  - 需外聘攝影師

  - 開學後需發出家長通告，說明有關安排包括服飾、時間、下午放假等

  - 取消5月3日之中一訂飯

  - 邀請家長義工協助

  - 在數多酷進行期間，為免嘉賓會感到悶，可考慮製作大型數多酷「遊戲咭」供嘉賓集體使用，又可供記者拍照

  - 開幕禮以升空氦氣球剪綵及搞鐘開始

  - 建議頒獎禮在運動場大鐘前進行，並需搬走龍門架

  - 在致送紀念品環節中，全部以學生做學校代表

  - 當宣布結果後，學校會派出由老師及學生所組成的三十人隊伍持帥旗繞場一周「報喜」

  - 為嘉賓提供飲品及食物招待

  - 向運動場租用大鐘、計時器、booth(拉banner之用)

  - 帶備cutter，在完結時割走所屬學校之橫額，讓其取走

  - 完結時，各單位可在台前拍照

- 下次開會日期：4月15日下午四時

紀錄

顏瓊瑋

主席

劉世蒼副校長