仁濟醫院林百欣學　三十周年校慶活動

「共建30‧同創世紀」齊破健力士世界紀錄

籌備委員會第三次會議

日期　：2013年3月26日（星期二）

時間　：下午二時十五分

地點　：禮堂會議室

與會者：曹達明校長、劉世蒼、顏瓊瑋、盧祥錦、郭穎璇、侯永賢、謝志文、廖偉能、黃志達、羅永智、Freda

紀錄  ：顏瓊瑋

議程

- 通過上次會議記錄：全體通過上次會議紀錄

- 通過是次會議議程：全體通過是次會議議程

- 進度報告及跟進事項

  - 嘉賓及參加者出席情況：主禮嘉賓、見證人、出席嘉賓出席名單，詳見附錄一

  - 協辦單位及贊助商名單：詳見附錄二

  - 家長信及家長報名情況：學校已在4月10向學生發出是項活動之家長信，並在家長信中邀請家長及家庭其他成員出席，暫時收到之家長報名人數為？名。

  - 註冊健力士世界紀錄之跟進工作：劉副校長在4月14日收到健力士世界紀錄機構之確認電郵；在電郵中有四點需要注意的地方，有關詳情留在商討事項中再討論。

    - 不需用clickers點算人數，參加者改為用手帶以資識別

    - 每五十人需有一個與主辦機構無關之工作人員去點算參加者人數

    - 見証人需於早上八時到達會場，簽署文件

    - 數多酷進行之法定時間為十分鐘

  - 宣傳及推廣報告：宣傳組已分別在4月 9日及4月12日在早會宣傳，並拍下短片讓各班在班房裡播映。

  - 海報、Banner及邀請咭進度

    - 海報設計在早前已落實，現已付印中，望可以在？月？日寄到學校。當收到海報後，會第一時間再寄去各參與學校及單位。

    - 盧祥錦老師在復活節期間找e-Print公司報價及設計宣傳横額，但藍稿的設計效果不好，現已請了家教會張先生幫手設計。

    - 李雅芳老師已完成邀請咭之設計，可在？月？日付印。寄發邀請咭之工作將由Freda負責。

  - 4月10日「數多酷」培訓日報告：工作坊由曹宏威教授主持，並順利完成。劉副校長感謝各協助籌備的老師及參與是次工作坊的師生。當天共有8間小學（38人）及11間中學（46人）出席，總人數為84人。本校有16位老師及61位同學的出席。是次工作坊的總出席人數為161人。外校參加者之聽講証書已於當天頒發，而本校師學的証書將在稍後派發。經剪輯的培訓短片將上載到學校網頁，以供本校學生及其他學校／機構下載收看。

  - 場刊製作：郭穎璇老師已製作好場刊的初稿（附件Ｘ）

  - 其他報告及跟進事項（水、工作人員服裝、紀念品、帽）

    - 多謝黃家儀老師協助尋找贊助商贊助活動當天之枝庄水

    - 除了男女童軍、紅十字會之同學會於當天穿著制服出席服務外，大會希望負責帶隊之工作人員（領袖生）及長跑之同學也有指定服飾，領袖生服飾為校服外加穿30周年Ｔ恤、長跑同學穿30周年Ｔ恤及運動褲。

    - 總務組已加訂製3500套網紋袋、文件套、原子筆，望能準時交貨。

    - 另找了飛達帽業控股有限公司贊助鴨嘴帽，帽是2008京奧存貨。因此大會準備訂製金屬扣章，扣上帽子作為是次活動之標記。

    - 廖偉能老師已聯絡警方，通知有關安排

- 商討事項

  - 人手分配

    - 教職員的工作崗位大致已分配完成（附件三）。

    - 有部份職員需留校駐守。

    - 應健力士機構之要求，現在要覓尋與本校沒有直接關係之工人員去擔任人數點算員，理想人選為參加學校之出席老師或（本校或他校）家長。

  - 宣傳攻勢：下一輪的宣傳有4月16日show III、4月19日資訊發放、4月23日soduku練習、4月26日成績公布及誓師儀式、4月30日各項細節安排及注意事項、5月2日之最後提醒等。待Banner 及poster到校後，會馬上張貼在校園週圍和校外（鐵絲網），以收宣傳效果。

  - 校內學生「數多酷」培訓未來之安排：4月23日之早會各班同學會一同進行數多酷之練習。數學科老師亦會在該日前抽一堂數學堂向同學講解數多酷玩法。數學科會預備有關物資。

  - 學生工作人員召募及培訓：

    - 早前已通知男、女童軍、紅十字會及領袖生會為大會工作人員，並需如當天早上七時三十分抵達運動場。

    - 其他工作人員正進行招募當中，包括協助場地佈置、長跑隊、攝影等工作。

    - 廖錦婷老師負責學生工作人員之統籌工作。

  - 製作橫額、Backdrop、Flags

    - 現在正進行橫額製作之報價工作。所需之橫額及背幕如下：

      - 約35條橫額, 3m X 1m (學校／其他參與單位、贊助商之用)；各學校可在當天活動完結後取走橫額

      - 兩張大背幕Banner, 12m X 2m (司令台用)；嘉賓和各參加學校／單位可以在背幕前拍照留念。

      - 兩張大背幕 banner, 10m X 3m (A座和B座看台佈置用)

      - 六張直幅, 1m X 4m (開幕禮用)

    - 繞場一周之長跑用旗幟，2.5m  1m  14條  2份

  - 證書、感謝狀、獎座

    - 出席學校／單位之證書由Anly負責編印；出席嘉賓、贊助機構、服務單位之感謝狀及主禮嘉賓之紀念品由李超強老師負責製作。證書、感謝狀、於當日頒發。

    - 參與人數大獎之獎項，中學和小學均設三個獎項，由蔡喜昌老師負責訂製，並於當天頒發。

  - 場地分配：何秋敏老師、黃嘉義先生和顏瓊瑋老師已在早前編定了座位安排（附件四）。待視察場地及經修訂後，可寄發予參加學校，讓他們可以早日為自己學校學生劃位。在寄發圖則同時，也會寄發「車頭紙」。劃位原則可參閱附件四。

  - 場地佈置：場地佈置之安排可參閱附件五。大會希望盡量能做到參與者有歡樂和賓至如歸的感覺。

  - 健力士紀錄人數統計安排：健力士之最新安排為

    - 見証人需於早上八時到達運動場，觀看整個過程及簽署有關文件。

    - 每位有份玩的參加者（包括嘉賓、家長和工作人員）需穿一條「手帶」，以資識別。

    - 每五十位參加者需要有一位義工協助點算人數。初步安排為，友校派出「超額」的隨隊老師到本校的座席點算本校學生人數。我們亦會尋找家長義工協助點算。

    - 點算者需填寫個人資料及描述字句，屆時大會將提供有關字句的「樣本」給點算者抄寫，請廖偉能老師準備有關樣本。

    - 整個「新健力士世界紀錄」的產生過程程序將會被編寫為一份完整文件，由廖偉能老師編寫。

    - 劉副校長提醒一定要跟健力士之指引進行各項活動。

  - 節目程序及當天流程：當天的節目程序及流程安排己編寫在附件三之第四頁，有待修正。

  - 司儀組合、嘉賓接待、開幕／閉幕儀式：

    - 司儀組合分為程序司儀及典禮司儀。程序司儀負責讀出當天活動之各項程序安排，例如程序開始和結束、提醒學生有關事項、進場／離場之安排、特別宣佈等。典禮司儀負責開幕及閉幕儀式，包括邀請嘉賓「上台」、「離場」、介紹嘉賓、請嘉賓致辭、各項典禮程序、宣佈結果、增加氣氛等。程序司儀由張志豪老師及Hollie擔任、典禮司儀由張嘉裕、張嘉敏、盧祥錦老師及張銘峰同學擔任。

    - 開幕儀式除了包括各項致辭及頒發証書／感謝狀外，在整個運動場六處地方（四角和場中兩處）會有升氦氣球和直幅儀式。校監會主持敲鐘儀式，表示數多酷遊戲正式開始。閉幕儀式除了各項致辭及頒獎／感謝狀外，在核數師宣佈成功破健力士一刻時，由本校師生組成之三十人長跑隊將會持旗繞場一周「報喜」。旗之內容為健力士、數多酷、林百欣中學、三十周年校慶、多謝各位出席等字句。

    - 典禮組需預備各合適之音樂，包括學生進場時、開幕／閉幕儀式、嘉賓入場／離場、宣佈健力士、長跑隊繞場等。

  - 攝影及攝錄：大會除了派出本校學生和老師拍攝外，亦會外聘專業攝影師到場拍攝，其中一張為360全景照片。而錄影方面，需拍下整個活動之過程及各項花絮。

  - 題目印製、封存、派發、收回及點算：

    - 曹教授已於4月10日之培訓日將題目移交曹校長，現在由侯永賢老師保存，並將於？月？日交？付印。

    - 封存方式為？？？。預計於4月30日入袋及放入參加者套包。

    - 套包將會在活動當天交老師再派發給學生。本校學生由班負責老師派發。

    - 在數多酷遊戲三十分鐘完結後，由負責帶隊的領袖生工作人員向有關老師收回工作紙、再交跑道駐守的紅十字會工作人員，再交回司令台。由運作組負責點收。

  - 工作日程、各組別開會安排：

    - 各組之開會日期詳見附件三之第三頁。

- 其他事項

  - 提醒周淑賢老師跟進報紙進度，確保在預期（一個星期前）送到學校．

- 下次開會日期

紀錄：顏瓊瑋

主席：劉世蒼副校長