仁濟醫院林百欣學　三十周年校慶

創校三十周年健力士世界紀錄活動「共建30‧同創世紀」

籌備委員會第一次會議

日期：2013年2月26日（星期二）

時間：下午三時四十五分

地點：禮堂會議室

出席：曹達明校長、劉世蒼、顏瓊瑋、盧祥錦、郭穎璇、侯永賢、謝志文、廖偉能、黃志達

紀錄：顏瓊瑋

會議紀錄

- 活動簡介及目標：是次活動的意義是為了慶祝本校三十周年校慶而進行一個創舉，目標是要打破健力士世界紀錄──「在同一時間內最多人參與數多酷遊戲」（Most People Playing Sudoku Simultaneously）。有關背境資料及其他介紹請參閱附件一。

- 進度報告

  - 學校已邀請了曹宏威教授擔任顧問及為活動出題目。

  - 學校已邀請了香港教育城及兒童的科學幫手協辦。

  - 其他贊助機構有待回覆。

- 商討事情

  - 核數及見証

    - 大會希望能邀請家教會義務核數師出任是次活動的核數師，請盧祥錦老師代為轉達。

    - 大會亦需要有多位見証人出席（及參與）。建議邀請香港中文大學數學系系主任陳漢夫教授、教育局代表（擬邀請）、2-3人。

    - 至於頒獎嘉賓方面，我們希望能邀請到劉坤銘校監、仁濟醫院董事局主席、曹宏威教授、曹達明校長、地區代表、機構代表、各校校長、10-15人。

    - 總裁判人為曹宏威教授。

  - 獎項頒發

    - 活動設最多學生參與的三所中學及三所小學獲頒積極參與大獎，並在當日頒發。此外，所有參與的機構均獲發感謝狀，亦會在當日頒發。

    - 當日比賽完畢後需收集完成的數多酷遊戲咭，然後統計各學校答得全對的人數，頒發“最多學生答對數多酷的學校大獎”，中小學組各設冠亞季殿軍，並於7月5日本校畢業典禮上由學校代表接受。

    - 所有參加者均獲發參與證書，並於7月5日本校畢業典禮上由學校或機構代表接受。

    - 所有全部答對的參加者均獲發嘉許狀，並於畢業典禮上由學校或機構代表接受。

  - 題目

    - 曹宏威教授會為大會設計題目，唯題目必須要保密，侯永賢老師會負責有關安排。

    - 為使各參加者能在指定時間內完成比賽，題目分為小學組及中學組（公開組）。小學組題目會給予多一點提示。全部答對的參加者將獲發印有健力士標誌之嘉許証書。

  - 運作

    - 為統計出席人數，工作人員需在各個入口處用clicker點算人數，每個入口處為兩名工作人員。若clickers的數目不乎，取少數者為準。

    - 各參加者需有一色別，以分別是參加者抑或是工作人員。

    - 需設計派咭和收咭程序。

    - 需設計開幕和閉幕程序。在閉幕儀式中，需由核數師宣布結果。核數師和報社編輯需在証書上簽名作實。

  - 培訓工作

    - 大會會於四月份在校向其他參加團體舉行老師／導師培訓工作。若果某單位未能出席，但又希望能接受有關培訓，大會是樂意派員到校主持培訓工作。

    - 大會委託數學科科主任為本校同學進行培訓。

  - 進場及秩序

    - 大會會效法仁濟慈善行的做法，用「舉牌」方式，引領參加者到達已編排的座位。在座位傍亦會有該學校／單位的標記或橫額，以方便參加者返回座位。

    - 要安排去洗手間的程序

    - 要準備背境音樂

  - 報名及邀請事宜

    - 校長會首先聯絡各友好中、小學，發信邀請，餘下時間請郭穎璇老師作跟進工作。

    - 校長會聯同校監邀請社會上知名人士及仁濟和本校有關係之嘉賓、出席學校之學校長擔任主禮嘉賓。

    - 目標嘉賓為荃灣區議會主席、新一屆仁濟醫院董事局主席、教育局常任秘書長或副秘書長、荃灣區民政事務專員、出席學校之校長等。

    - 我們希望能夠邀請到共三十個參與單位及人數為三千人。

- 商討事項

  - 工作分配

    - 詳見附件二

    - 各組負責人需提交協助老師／職員之人名

  - 財政預算見附件一

- 工作日程

  - 第二次及第三次會議日期為16/3及15/4.

  - 23/3及23/4為校務會議，委員會需在開會前搜集各組之意見，在會議中向全體老師解釋有關安排。

- 其他事項：5/3是校董會開會日子，屆時劉世蒼副校長將在會上解釋有關安排及搜集校董的意見。

紀錄

顏瓊瑋

主席

劉世蒼

會議紀錄在2013年3月18日寫成，現有以下各項提點：

- 進度：

  - 校長已於3月15日向目標學校以傳真方式發出邀請，煩請郭穎璇老師作跟進工作。

  - 盧祥錦老師已經委託了家教會張先生設計海報及橫額。

  - Stella和Freda已草擬好嘉賓邀請函，待嘉賓名單落實後可發出邀請。

  - 已請了Avon設計邀請咭。

- 校董會意見：

  - 要設計開幕禮和閉幕禮的儀式象徵

  - 在閉幕禮中要有一個可以代表三十周年校慶的「動作」。

  - 建議邀請機構及民政事務處合作。

  - 建議邀請中聯辦派員參加。

  - 建議找顏寶玲女士贊助帽子，可供參加者配帶，以資識別。

  - 要安排全體拍照。

  - 要想出應變計劃，例如惡劣天氣。

- 各同事跟進工作：

  - Joyce ──請TA/AT跟進被邀請的中、小學

  - 盧──跟進張生的Poster & Banner；邀請核數師；網上宣傳及報名工作

  - 侯──設計比賽運作流程

  - King──聯絡運動場游小姐(22129742)及與Bonnie共商座位編排；到運動場視察

  - Rex──設計進場秩序安排

  - Alice──設計開幕及閉幕儀式；訓練司儀

  - Henry──跟進健力士註冊程序；發信邀請AMS

  - Freda──跟進嘉賓邀請事宜

  - Law WC──編定本校學生及外校老師／導師訓練事宜(Workshop日期為10/4, 4:00 – 5:00)

  - Tung──跟進網紋袋及其他用品安排；制定保安措施

  - Wong CT──編寫活動當天的整日流程安排

  - Maria──繼續與報社聯絡；擬定嘉賓接待安排

  - Ms. Lai──草擬場地佈置

- 最後還有兩點提醒：

  - 請各位提交人手安排

  - 請各位提出需要在校務會議中需向全體老師交代的事情