## Sheet1
次序 | 項目 | 進度 |  |  |  |  | 備註
|  | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
行政
1 | 監察各組別報名情況
2 | 製作各組別報名名單
3 | 製作各組別證書
4 | 安排賽前會議事宜(包括：簡怖檔案、派發文件)
5 | 統籌工作人員事宜，包括製作工作人員名單及工作証等
6 | 製作工作人員感謝狀
7 | 制訂「港島童軍毅行暨活力行」職員通行證及識別名牌
8 | 嘉賓、工作人員及觀眾紀念品製作
9 | 各組財政預算表
10 | 場地預訂
11 | 跟進政府場地許可證
12 | 制訂活動報名表及制訂報名程序
13 | 製作電話名單咭
14 | 編寫「港島童軍毅行暨活力行」危機處理手冊
15 | 製作活動運作手冊
16 | 製作活動日程序表
17 | 制訂「港島童軍毅行暨活力行」參加者報到細則及程序
18 | 處理紀念品分派及銷售事宜
19 | 製作參加者紀錄咭
20 | 製作私家車許可證
21 | 管理詢問處、失物認領處及「港島童軍毅行暨活力行」活動指揮中心
22 | 安排賽後聯誼活動
23 | 制定財務收支程序
24 | 滙報財務狀況
25 | 編寫財務指引及報告
26 | 財務結算
支援
1 | 各項活動宣傳
2 | 「港島童軍毅行暨活力行」標誌、各項宣傳品（包括紀念章）的設計
3 | 安排大會拍攝及錄影工作
4 | 邀請傳媒
5 | 寄發嘉賓邀請信
6 | 製訂邀請嘉賓名單
7 | 跟進嘉賓出席情況
8 | 出席嘉賓交通安排
9 | 場地佈置設計及製作安排
10 | 指示牌設計及製作
11 | 安排各單位的帳幕、枱、坐椅等
12 | 典禮台及觀眾席製作
13 | 場地佈置（包括場地指示）
14 | 安排音響、燈光佈置
15 | 舞台效果及氣氛營造設計
16 | 安排場地清潔
17 | 安排童軍樂隊
18 | 製作典禮程序
19 | 預備頒獎禮的司儀稿
20 | 跟進贊助商出席典禮
21 | 跟進防癌會 / 扶輪社嘉賓名單
22 | 山頂座位編排
23 | 製作座位標記
24 | 跟進主禮嘉賓講辭及典禮資料
25 | 嘉賓接待、簽到、襟花及指引嘉賓入座
26 | 嘉賓席位編排
27 | 公關事務，包括新聞稿件製作
28 | 記者的聯絡及採訪協調
29 | 各場地記者接待及登記工作
30 | 跟進 3,5,7,10, 13年獲獎人士名單
31 | 訂購及分發膳食/飲料
32 | 跟進蒸餾水（存放於北區區會）
33 | 編寫膳食安排指引
34 | 統籌及協調活動當日的急救服務
35 | 山頂及置富花園的場地秩序事宜
36 | 場地秩序及人流管理
37 | 各出入口處之進出管制
38 | 場地交通安排
39 | 場地保安
40 | 安排記者拍照秩序
41 | 安排拍攝大合照
42 | 管理獲獎人士在等候區域的秩序
43 | 安排獲獎人士及嘉賓的出場事宜
44 | 各比賽獎項的製作
45 | 各項證書頒發
46 | 製作物資清單
47 | 安排運送物資及設備往返各場地
48 | 編寫物資收放及進出安排指引
49 | 安排及管理工作人員對講機
50 | 協調各單位及處理事前事後存放物資
賽事組
1 | 安排賽前講座、活動及訓練
2 | 路線統籌事宜
3 | 安排各檢查點的運作
4 | 統籌25 公里區際邀請賽及防癌會參賽人員的各項工作
5 | 統籌50 公里的各項工作
6 | 統籌25 公里的各項工作
7 | 統籌25 公里的起步工作
8 | 統籌25 公里賽前講座及交通事宜
9 | 安排管理賽事中心
10 | 跟進參賽人員的比賽過程及結果
11 | 50公里開幕儀式程序及細節
12 | 25公里開幕儀式程序及細節
13 | 預訂旅遊巴（50/25公里） | [5 empty] | 待確定參加者人數
14 | 檢查站紀錄板
15 | 製訂25公里及50公里的工作時間表及工作進度報告
16 | 製訂賽事中心、賽前講座、交通及檢查點的工作時間表
17 | 製訂3.5公里及6公里活動工時間表 | [5 empty] | 此乃節目組項目
18 | 製訂置富花園的秩序及典禮的工作時間表及計劃 | [5 empty] | 此乃節目組項目
節目組
1 | 編訂及策劃6 公里及3.5 公里路程事工
2 | 統籌6 公里及3.5 公里的起步工作
3 | 6公里及3.5 公里開幕儀式程序及細節
4 | 安排工作人員引導參加者完成路程
5 | 安排童軍報到事宜
6 | 安排場地佈置
7 | 編訂場地秩序計劃
8 | 安排起步禮司儀稿
9 | 安排接待嘉賓及記者