## Sheet1
香港童軍總會 – 港島地域
港島童軍毅行暨活力行 2011
工作進度表
項目 | 事工 | 完成日期 | 負責單位 | 負責人 | 備註
1 | 借用活動場地（漁護署） | 2010-09-01 |  | 地域辦事處 | 完成
2 | 借用頒獎典禮場地（山頂道花園） | 2010-09-01 |  | 地域辦事處 | 完成
3 | 借用開步典禮場地（置富花園） | 2010-09-01 |  | 地域辦事處 | 完成
4 | 編寫財務指引 | 2010-11-01 | 行政組 | 袁可秀 | 完成
5 | 邀請聖約翰救傷隊當值 | 2010-11-01 | 協調組 | 地域辦事處 | 完成
6 | 發出活動預告單張 | 2010-11-01 | 協調組 | 陳冠宏 | 完成
7 | 活動報名表及制訂報名程序 | 2010-11-01 | 行政組 | 地域辦事處 | 完成
8 | 於100周年大露營放置宣傳及展覽攤位 | 2010-12-01 | 協調組 | 方富佳 | 取消
9 | 統籌賽前講座 | 2010-12-01 | 比賽組 | 顏瓊瑋 | 取消
10 | 設計活動紀念章 | 2011-01-01 | 協調組 | 方富佳 | 完成
11 | 各工作小組遞交財政預算 | 2011-01-01 | 協調組 | 各小組 | 完成
12 | 發出活動預告單張 | 2011-01-01 | 協調組 | 陳冠宏 | 完成
13 | 開展禮活動 | 2011-01-01 | 協調組 | 副主席（協調）
14 | 發出填色比賽通告 | 2011-01-01 | 協調組 | 陳冠宏 | 取消
15 | 發出攝影比賽通告 | 2011-01-01 | 協調組 | 陳冠宏
16 | 發出收集、儲存及包裝物資等指引 | 2011-01-01 | 協調組 | 陳維斌
17 | 製作場地佈置圖（包括置富花園及山頂） | 2011-01-01 | 協調組 | 陳迪恒
18 | 邀請場地佈置承辦商報價 | 2011-01-01 | 協調組 | 陳迪恒
19 | 舉辦賽前活動及訓練 | 2011-01-01 | 比賽組 | 顏瓊瑋 | 完成
20 | 遞交財政預算 | 2011-01-01 | 比賽組 | 鍾震宇 | 完成
21 | 確定比賽及活動路線 | 2011-01-01 | 比賽組 | 鍾震宇 | 完成
22 | 編訂各檢查站開放及關閉時間 | 2011-01-01 | 比賽組 | 鍾震宇、張有彩 | 完成
23 | 招募工作人員 (檢查站、步行支援、交通支援及賽事中心) | 2011-01-01 | 比賽組 | 張有彩、佘穗全、王柏豪 | 完成
24 | 確定工作人員名單及數目 | 2011-01-01 | 比賽組 | 張有彩、佘穗全、王柏豪 | 完成
25 | 編訂工作人員工作分配表 | 2011-01-01 | 比賽組 | 張有彩 | 完成
26 | 提交膳食數量 | 2011-01-01 | 比賽組 | 張有彩、王柏豪 | 完成
27 | 收集及綜合各組之財政預算 | 2011-01-01 | 行政組 | 袁可秀 | 正進行
28 | 收集及綜合各組工作進度表 | 2011-01-01 | 行政組 | 曾麗珊 | 完成
29 | 於青年廣場張貼宣傳海報及橫額 | 2011-02-01 | 協調組 | 陳冠宏
30 | 發出紀念冊投稿通告 | 2011-02-01 | 協調組 | 陳冠宏
31 | 確定物資收放及進出安排指引 | 2011-02-01 | 協調組 | 陳維斌
32 | 確定所需應用物資 | 2011-02-01 | 協調組 | 各小組
33 | 安排地方擺放物資（總會及北區區會） | 2011-02-01 | 協調組 | 陳維斌
34 | 確定工作人員名單及數目 | 2011-02-01 | 協調組 | 各小組
35 | 確定典禮程序各項安排 | 2011-02-01 | 協調組 | 楊國榮
36 | 確定場地秩序各項安排 | 2011-02-01 | 協調組 | 郭淑儀
37 | 確定膳食安排指引 | 2011-02-01 | 協調組 | 張嘉政
38 | 製作各比賽獎項 | 2011-02-01 | 協調組 | 楊國榮
39 | 向供應商確定香蕉種類及數量 | 2011-02-01 | 協調組 | 張嘉政
40 | 請柬印製 | 2011-02-01 | 協調組 | 馮紫卿
41 | 提供車牌號碼及申請許可證 | 2011-02-01 | 比賽組 | 張有彩 | 完成
42 | 製作檢查點橫額 | 2011-02-01 | 比賽組 | 鍾震宇、張有彩 | 正進行
43 | 確定及購買所需應用物資 (例如：地圖、電話咭、文具) | 2011-02-01 | 比賽組 | 張有彩、王柏豪 | 完成
44 | 確定參賽者資格 | 2011-02-01 | 比賽組 | 鍾震宇 | 完成
45 | 製作號碼布、路線咭及參賽組別證 | 2011-02-01 | 比賽組 | 地域辦事處、 鍾震宇、張有彩 | 正進行
46 | 發出參賽者須知 | 2011-02-01 | 比賽組 | 鍾震宇 | 完成
47 | 發出工作人員須知 (50公里、後勤支援) | 2011-02-01 | 比賽組 | 張有彩 | 完成
48 | 編訂50公里起步點程序 | 2011-02-01 | 比賽組 | 張有彩 | 完成
49 | 編訂25公里起步點程序 | 2011-02-01 | 比賽組 | 佘穗全 | 完成
50 | 安排旅遊巴前往起步點 | 2011-02-01 | 比賽組 | 地域辦事處 | 正進行
51 | 編寫比賽時間記錄系統 | 2011-02-01 | 比賽組 | 鍾震宇 | 取消
52 | 嘉賓、工作人員及觀眾紀念品製作 | 2011-02-01 | 行政組 | 袁可秀、楊國光、 曾麗珊 | 進行中
53 | 安排賽前集會 | 24/02/2011 | 比賽組 | 鍾震宇 | 完成
54 | 製訂3.5 公里活動工作 a. 編訂及策劃路程事工 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成列印) | 非比賽組 | 待定
55 | 製訂置富花園的秩序及典禮工作 a. 草擬起步禮工作，包括：安排笛手出席、場地佈置／秩序、人流管理及起步禮儀式 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) | 非比賽組 | 謝宏駿及 李永超
56 | 製訂3.5 公里活動工作 b. 草擬起步工作，包括：路線指示、場地佈置／秩序、人流管理及起步禮儀式 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) | 非比賽組 | 待定
57 | 製訂6公里活動工作 a. 編訂及策劃路程事工 | 08/02/2011(初稿) 28/02/3011(完成列印) | 非比賽組 | 王國華
58 | 編寫「港島童軍毅行暨活力行」危機處理手冊 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成列印) | 行政組 | 陸偉權 | 進行中
59 | 製訂6公里活動工作 b. 草擬起步工作，包括：路線指示牌及人流管理 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) |  | 王國華
60 | 編訂工作人員聯誼程序表 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) | 行政組 | 曾麗珊、楊國光、 袁可秀 | 進行中
61 | 編訂活動當日程序表 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) | 行政組 | 曾麗珊、楊國光、 袁可秀 | 完成
62 | 編訂「港島童軍毅行暨活力行」活動行動手冊 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) | 行政組 | 曾麗珊、楊國光、 袁可秀 | 完成
63 | 編訂「港島童軍毅行暨活力行」參加者手冊 | 08/02/2011(初稿) 28/02/2011(完成稿) | 行政組 | 曾麗珊、楊國光、 袁可秀 | 完成
64 | 製訂3.5 公里活動工作 c. 招募工作人員 (?? 人) | 28/02/2011 | 非比賽組 | 待定
65 | 製訂置富花園的秩序及典禮工作 c. 協調其他組別主任於起步區完成下列事項﹕ ii. 起步禮司儀稿 iii. 接待嘉賓及記者 | 28/02/2011 | 非比賽組 | 地域辦事處
66 | 製訂置富花園的秩序及典禮工作 d. 招募工作人員 (?? 人) | 28/02/2011 | 非比賽組 | 謝宏駿及 李永超
67 | 製訂6公里活動工作 c. 招募工作人員 (?? 人) | 28/02/2011 | 非比賽組 | 王國華
68 | 安排比賽組別工作人員會議 | 2011-10-03 | 比賽組 | 鍾震宇
69 | 公報各項宣傳比賽成績 | 2011-03-01 | 協調組 | 方富佳
70 | 收集及點算各組所需的物資 | 2011-03-01 | 協調組 | 陳維斌
71 | 撰寫演辭及司儀稿 | 2011-03-01 | 協調組 | 馮紫卿
72 | 發放新聞稿及傳媒活動資料冊 | 2011-03-01 | 協調組 | 馮紫卿
73 | 製作工作人員感謝狀 | 2011-03-01 | 行政組 | 袁可秀 | 進行中
74 | 收集及製作工作人員名單、工作証 | 2011-03-01 | 行政組 | 曾麗珊、袁可秀 | 進行中
75 | 紀念品分派及銷售 | 2011-03-01 | 行政組 | 袁可秀、楊國光
76 | 制訂「港島童軍毅行暨活力行」職員通行證及識別名牌 | 2011-03-01 | 行政組 | 袁可秀、曾麗珊
77 | 收集及綜合各組中英文版本活動資料 | 2011-03-01 | 行政組 | 曾麗珊 | 進行中
78 | 製訂置富花園的秩序及典禮工作 b. 協助地域職員處理童軍報到事宜 | 13/03/2011 | 非比賽組 | 謝宏駿
79 | 製訂置富花園的秩序及典禮工作 c. 協調其他組別主任於起步區完成下列事項﹕ i. 承辦商依時完成場地佈置 | 13/03/2011 | 非比賽組 | 李永超
80 | 製訂置富花園的秩序及典禮工作 c. 協調其他組別主任於起步區完成下列事項﹕ iii. 接待嘉賓及記者 | 13/03/2011 | 非比賽組 | 地域辦事處
81 | 詢問處、失物認領處及「港島童軍毅行暨活力行」活動指揮中心 | 13/03/2011 | 行政組 | 袁可秀、楊國光、 曾麗珊
82 | 編寫財務報告 | 2011-04-01 | 行政組 | 袁可秀
83 | 製作活動後出版之紀念冊 | 2011-04-01 | 協調組 | 陳冠宏
84 | 在「香港童軍」刊登活動花絮 | 2011-04-01 | 行政組 | 曾麗珊、楊國光
草擬
01.11.2011
mmddyyyy

## Sheet3
RFID Card for 9xx campers only
40 permit for contractors
Permit for day campers/guests